## History
Sanshin/RK SDK/Patch release history
FW version | Release Date | Remark
SVN3476 | 20190402 | JIRA1777：按照客户要求，将buffer减小到108KB
SVN3472 | 20190322 | JIRA1777：按照客户要求，将buffer增大到144KB
SVN3449 | 20190126 | 解决JIRA1778 第二次无法连接Samsung Gear Icon问题；
SVN3304 | 20181108 | 解决JIRA1777 AAC歌曲播放问题(20KB-->60KB)
SVN3097 | 20180827 | 解决JIRA1776 MP3 private bit check问题
SVN3095 | 20180725 | 解决JIRA1777 AAC歌曲播放问题
SVN3087 | 20180716 | 解决 JIRA1744 -- “Cannot hear sounds or disconnect bluetooth when we connect to SRS-BTD70” 问题
SVN2903 | 20180110 | 增加了AVRCP CT Cat2声明，解决JIRA1769问题
SVN2805 | 20171110 | 根据客户要求，修改JIRA1762问题，将遇到不支持的命令的处理方式“General reject和Disconnect”修改为“General reject”处理方式
SVN2774 | 20171026 | 根据客户要求，将avdtp不支持的命令"SECURITY_CONTROL & RECONFIGURE command & delay report"全回复not support，而不是disconnect。解决JABRA Flip 3 connect fail问题
SVN2710 | 20170619 | 按照三信要求，在FDT相关函数中增加WDT清除动作。
SVN2708 | 20170615 | 处理有些设备回连不发起请求问题，由NanoD这边去主动发起。（JIRA1709）
SVN2704 | 20170614 | 更新BT代码，应对JIRA1701，JIRA1704问题。
SVN2700 | 20170614 | 更新SBC_ENC lib，解决SBC编码噪音问题，应对JIRA1591问题。
SVN2697 | 20170612 | 解决小信号数据淡出处理移位至末尾全为-1时，fade超时无法退出问题（JIRA1700）
SVN2694 | 20170609 | 更新BT lib，解决JIRA1673问题。
SVN2691 | 20170608 | 更新MP3 lib，优化MP3解码精度，应对JIRA1578问题。
SVN2684 | 20170602 | 解决Flac文件快进快退死机等问题（JIRA1636~JIRA1640）
SVN2680 | 20170601 | 照客户要求，修改获取support feature（JIRA1606）。
SVN2671 | 20170530 | 解决MP3播放暂停、快退后恢复播放，出现瞬间噪音问题（JIRA1626）。
SVN2669 | 20170530 | 解决个别flac歌曲seek到0出现咔音问题（JIRA1597，JIRA1629）
SVN2663 | 20170525 | 优化mp3低能量歌曲噪声问题（对应JIRA1578问题）
SVN2658 | 20170523 | 增加录音过程回写文件size等信息需求
SVN2654 | 20170519 | 处理flac_seek概率性执行时间长的问题（JIRA1145，JIRA1524）
SVN2651 | 20170518 | 解决MW600播放1K Hz distortion的问题
SVN2649 | 20170518 | 解决MW600回连连接异常问题
SVN2647 | 20170518 | 解决长时间蓝牙拷机播放音乐断线的问题（JIRA1466）
SVN2642 | 20170516 | 解决无法获取airpod及sony x-88远程设备名的问题，应对JIRA1557
SVN2636 | 20170508 | 解决存放20000个目录死机问题，对应QA104
SVN2630 | 20170505 | 修改录音过程出现"file error"的问题。
SVN2624 | 20170502 | 解决FLAC FFD/FFW问题；解决蓝牙扫描列表显示乱码问题
SVN2615 | 20170424 | 按照pega要求，修改a2dp avdtp sdpserver协议版本号1.3
SVN2609 | 20170420 | 将蓝牙扫描上来的utf8编码，改到unicode编码
SVN2597 | 20170413 | fix the issues of SA_Check_20170410_sanshin
SVN2592 | 20170411 | 修改FLAC 1KHz 正弦波测试文件快进噪音问题。
SVN2588 | 20170331 | 将所有AAC格式带有video的都返回error；处理flac 快进到文件末尾时freeze的问题；
SVN2583 | 20170328 | 更新wma解码库，解决FFD/FFW操作到文件末尾延时问题。
SVN2577 | 20170327 | 应page要求增加blueToothSetVolumeRespCallback()函数
SVN2572 | 20170322 | 更新上一版遗留部分
SVN2568 | 20170322 | 修改BT playbackStatus 从外部 audio_get_player_status 函数获取；将媒体库unknow显示到列表底部
SVN2564 | 20170321 | 修改avrcp_set_absolute_volume音量设置等级和volume changed触发位置
SVN2561 | 20170320 | 修改“static analysis from sony”反馈的部分
SVN2558 | 20170316 | 处理录音时间跳变问题
SVN2555 | 20170315 | 修改录音反复按play键死机问题。
SVN2552 | 20170314 | 开启avrcp v14音量控制功能；增加获取播放状态接口audio_get_player_status()
SVN2547 | 20170306 | 修正avrcp音量控制方式和参数获取错误问题；调整sbc声道模式在pts下设置通过认证问题；
SVN2541 | 20170228 | 修改FLAC FFD到上一首歌曲末尾死机问题；修正蓝牙显示并根据MAC地址判断当前连接蓝牙设备；
SVN2533 | 20170222 | 解决FLAC文件POP问题；处理avdtp set configuration 配置问题及修正A2DP TC_SRC_SET_BV_05_I测试无法连接问题
SVN2519 | 20170216 | 去除重复发auth complete 消息；
SVN2515 | 20170215 | 修正avrcp不传输playin time的问题；
SVN2509 | 20170214 | 处理 Flac SRC 22.05KHz/24KHz 失真等问题；
SVN2505 | 20170209 | 增加avrcp get attribute中play time的输出等问题；打开log协助Pega测试连接问题；
SVN2500 | 20170206 | MP3解码退回上一版；修正EVENT_ PLAYBACK_POS_CHANGED 注册事件的应答包错误的问题；
SVN2497 | 20170206 | 更新BT QDID测试问题；更新MP3解码问题；
SVN2487 | 20170119 | ADD USB EL_16,EL_17,EL_18 test I/F。
SVN2485 | 20170117 | 解决44.1kHz正弦波经过SBC之后蓝牙播放“嘟嘟”声的问题；
SVN2476 | 20170113 | 修改QDID认证项；修改AAC正弦波测试失真；
SVN2457 | 20170105 | 解决MP3溢出噪音及1KHz正弦波抖动问题
SVN2450 | 20170103 | 增加目录删除功能
SVN2448 | 20170103 | 增加avrcp按键按下与释放动作反馈
SVN2440 | 20161220 | 增加 avrcp 电池电量状态注册、playback pos changed接口函数；
SVN2432 | 20161214 | 解决SVN2417更新导致音量调节死机问题；
SVN2429 | 20161213 | 修改wma parser，增加:TitleSortOrder；ArtistSortOrder；AlbumSortOrder;
SVN2423 | 20161212 | 优化空间，满足pega剩余空间需求： data > 20KB, code > 20KB
SVN2417 | 20161207 | 增加avrcp volume up/down命令；更新SRC lib，处理SSRC失真大于±1.5dB的问题；
SVN2405 | 20161201 | 解决SONY Parser需求；解决音乐播放返回列表死机问题；
SVN2401 | 20161125 | 解决MP3 BUG，增加蓝牙PAS测试项目
SVN2251 | 20161031 | 增加BT Spec V1.3相关处理接口
SVN2217 | 20161025 | 扫描设备内存池增加到51个，满足sony 50台设备测试要求
SVN2200 | 20161013 | 增加Pega “bt_scan_cancel操作中增加read_name_request cancel的操作”的需求
SVN2193 | 20161012 | 解决48KHz Flac蓝牙播放pop问题
SVN2169 | 20160926 | 协助解决pega开发中出现的某些耳机没有avrcp链接失败问题
SVN2123 | 20160907 | 支持Metadata功能；解决部分Flac播放断续问题；
SVN2074 | 20160823 | 解决部分flac文件不能播放问题；删除B核*.bin文件
SVN2051 | 20160816 | 修改dot shiftbug；解决mclk duty问题；
SVN2041 | 20160812 | 支持dot shift；更新Flac库；解决音量同步BUG
SVN2026 | 20160808 | 解决CSR8811 buffer问题，增加pin码支持，开放EQ等
SVN1998 | 20160726 | 处理CSR8811遇到的发包后会出现连续发送无效包问题
SVN1977 | 20160721 | 解决先播放音乐（aac），再启动BT死机问题
SVN1967 | 20160718 | 增加BT Log
SVN1950/SVN1951 | 20160712 | 开放B核工程
SVN1938 | 20160630 | 修改shuffle算法遇到文件数为1时死机问题
SVN1932 | 20160629 | 修改#1321 bug，按照客户需求修改
SVN1927 | 20160628 | 修改脚本，优化空间
SVN1925 | 20160628 | 增加临界区保护和eMMC测试代码
SVN1922 | 20160628 | 解决Flac文件无法快进、快退问题
SVN1919 | 20160628 | 解决#PD1272BG-4问题
SVN1918 | 20160628 | 解决#1263 wav metadata问题
SVN1915 | 20160628 | 解决#1328和#1273问题

## format
Sanshin/RK SDK/Patch release note
1. General Information
Project | 解决JIRA1777 AAC歌曲播放问题（按照客户要求更新）
Date | 20190322
FW version | SVN3304
Patch version
2. Change Note:
a. Function New/ Change:
| Function | Descripton | Changed files | Impact range | Risk | Remark
|  | 解决JIRA1777 AAC歌曲播放问题 （60KB-->144KB） | RKNanoD_AAC_20190322.lib | aac歌曲播放
|  | 解决JIRA1777 AAC歌曲播放问题 | MovFile.h | aac歌曲播放
b. Bug fix:
| Function | Descripton | Changed files | Impact range | Risk | Remark
1. General Information
Project | 解决JIRA1778问题
Date | 20190126
FW version | SVN3449
Patch version
2. Change Note:
a. Function New/ Change:
| Function | Descripton | Changed files | Impact range | Risk | Remark
|  | 解决JIRA1778问题: Cannot connect to Samsung Gear Icon twice or more | RKNanoD_LwBT_20190126.lib | 蓝牙协议栈
b. Bug fix:
| Function | Descripton | Changed files | Impact range | Risk | Remark
1. General Information
Project | 解决JIRA1777 AAC歌曲播放问题
Date | 20181108
FW version | SVN3304
Patch version
2. Change Note:
a. Function New/ Change:
| Function | Descripton | Changed files | Impact range | Risk | Remark
|  | 解决JIRA1777 AAC歌曲播放问题 （20KB-->60KB） | RKNanoD_AAC_20181108.lib | aac歌曲播放
|  | 解决JIRA1777 AAC歌曲播放问题 | MovFile.h | aac歌曲播放
b. Bug fix:
| Function | Descripton | Changed files | Impact range | Risk | Remark
1. General Information
Project | 解决JIRA1776 MP3 private bit check问题
Date | 20180827
FW version | SVN3097
Patch version
2. Change Note:
a. Function New/ Change:
| Function | Descripton | Changed files | Impact range | Risk | Remark
|  | 解决JIRA1776 MP3 private bit check问题 | RKNanoD_MP3_SW_20180827.lib | MP3歌曲播放
b. Bug fix:
| Function | Descripton | Changed files | Impact range | Risk | Remark
1. General Information
Project | 解决JIRA1777 AAC歌曲播放问题
Date | 20180725
FW version | SVN3095
Patch version
2. Change Note:
a. Function New/ Change:
| Function | Descripton | Changed files | Impact range | Risk | Remark
|  | 解决JIRA1777 AAC歌曲播放问题 | RKNanoD_AAC_20180725.lib | aac歌曲播放
|  | 解决JIRA1777 AAC歌曲播放问题 | MovFile.h | aac歌曲播放
b. Bug fix:
| Function | Descripton | Changed files | Impact range | Risk | Remark
1. General Information
Project | 解决 JIRA1744 -- “Cannot hear sounds or disconnect bluetooth when we connect to SRS-BTD70” 问题
Date | 20180716
FW version | SVN3087
Patch version
2. Change Note:
a. Function New/ Change:
| Function | Descripton | Changed files | Impact range | Risk | Remark
|  | 解决 JIRA1744 -- “Cannot hear sounds or disconnect bluetooth when we connect to SRS-BTD70” 问题 | RKNanoD_LwBT_20180716.lib | 蓝牙连接
b. Bug fix:
| Function | Descripton | Changed files | Impact range | Risk | Remark
1. General Information
Project | 增加了AVRCP CT Cat2声明，解决JIRA1769问题
Date | 20180110
FW version | SVN2903
Patch version
2. Change Note:
a. Function New/ Change:
| Function | Descripton | Changed files | Impact range | Risk | Remark
|  | 增加了AVRCP CT Cat2声明，解决JIRA1769问题 | RKNanoD_LwBT_20180110.lib | 蓝牙连接
b. Bug fix:
| Function | Descripton | Changed files | Impact range | Risk | Remark
1. General Information
Project | 根据客户要求，将avdtp不支持的命令"SECURITY_CONTROL & RECONFIGURE command & delay report"全回复not support，而不是disconnect。解决JABRA Flip 3 connect fail问题
Date | 20171110
FW version | SVN2805
Patch version
2. Change Note:
a. Function New/ Change:
| Function | Descripton | Changed files | Impact range | Risk | Remark
|  | 根据客户要求，修改JIRA1762问题，将遇到不支持的命令的处理方式“General reject和Disconnect”修改为“General reject”处理方式 | RKNanoD_LwBT_20171110.lib | 蓝牙连接
b. Bug fix:
| Function | Descripton | Changed files | Impact range | Risk | Remark
1. General Information
Project | 根据客户要求，将avdtp不支持的命令"SECURITY_CONTROL & RECONFIGURE command & delay report"全回复not support，而不是disconnect。解决JABRA Flip 3 connect fail问题
Date | 20171026
FW version | SVN2774
Patch version
2. Change Note:
a. Function New/ Change:
| Function | Descripton | Changed files | Impact range | Risk | Remark
|  | 根据客户要求，将avdtp不支持的命令"SECURITY_CONTROL & RECONFIGURE command & delay report"全回复not support，而不是disconnect。解决JABRA Flip 3 connect fail问题 | RKNanoD_LwBT_20171026.lib | 蓝牙连接
b. Bug fix:
| Function | Descripton | Changed files | Impact range | Risk | Remark
1. General Information
Project | 按照三信要求，在FDT相关函数中增加WDT清除动作。
Date | 20170619
FW version | SVN2710
Patch version
2. Change Note:
a. Function New/ Change:
| Function | Descripton | Changed files | Impact range | Risk | Remark
| DelFDT() | 按照三信要求，在FDT相关函数中增加WDT清除动作 | FDT.c | 文件系统
b. Bug fix:
| Function | Descripton | Changed files | Impact range | Risk | Remark
1. General Information
Project | 处理有些设备回连不发起请求问题，由NanoD这边去主动发起。（JIRA1709）
Date | 20170615
FW version | SVN2708
Patch version
2. Change Note:
a. Function New/ Change:
| Function | Descripton | Changed files | Impact range | Risk | Remark
|  | 处理有些设备回连不发起请求问题，由NanoD这边去主动发起。（JIRA1709） | RKNanoD_LwBT_20170615.lib | 蓝牙
b. Bug fix:
| Function | Descripton | Changed files | Impact range | Risk | Remark
1. General Information
Project | 更新BT代码，应对JIRA1701，JIRA1704问题。
Date | 20170614
FW version | SVN2704
Patch version
2. Change Note:
a. Function New/ Change:
| Function | Descripton | Changed files | Impact range | Risk | Remark
| IsRegisterVolumeNotification() | 处理获取对方avrcp版本号，判断是否请求音量同步接口参数没有返回FALSE问题。（JIRA1701） | BlueToothA2dpSourceControl.c | 蓝牙
|  | 处理对方设备异常关机之后，在suspend状态下，也要正常回复，avdtp_close命令（JIRA1704） | RKNanoD_LwBT_20170614.lib | 蓝牙
b. Bug fix:
| Function | Descripton | Changed files | Impact range | Risk | Remark
1. General Information
Project | 更新SBC_ENC lib，解决SBC编码噪音问题，应对JIRA1591问题。
Date | 20170614
FW version | SVN2700
Patch version
2. Change Note:
a. Function New/ Change:
| Function | Descripton | Changed files | Impact range | Risk | Remark
|  | 更新SBC_ENC lib，解决SBC编码噪音问题，应对JIRA1591问题。 | RKNanoD_SBCEnc_20170613.lib | 蓝牙SBC功能
b. Bug fix:
| Function | Descripton | Changed files | Impact range | Risk | Remark
1. General Information
Project | 解决小信号数据淡出处理移位至末尾全为-1时，fade超时无法退出问题（JIRA1700）
Date | 20170612
FW version | SVN2697
Patch version
2. Change Note:
a. Function New/ Change:
| Function | Descripton | Changed files | Impact range | Risk | Remark
| FadeProcess() | 解决小信号数据淡出处理移位至末尾全为-1时，fade超时无法退出问题（JIRA1700） | fade.c | 淡出功能
b. Bug fix:
| Function | Descripton | Changed files | Impact range | Risk | Remark
1. General Information
Project | 更新BT lib，解决JIRA1673问题。
Date | 20170609
FW version | SVN2694
Patch version
2. Change Note:
a. Function New/ Change:
| Function | Descripton | Changed files | Impact range | Risk | Remark
|  | 更新BT lib，解决JIRA1673问题。 | RKNanoD_LwBT_20170609.lib | 蓝牙连接
b. Bug fix:
| Function | Descripton | Changed files | Impact range | Risk | Remark
1. General Information
Project | 更新MP3 lib，优化MP3解码精度，应对JIRA1578问题。
Date | 20170608
FW version | SVN2691
Patch version
2. Change Note:
a. Function New/ Change:
| Function | Descripton | Changed files | Impact range | Risk | Remark
|  | 更新MP3 lib，优化MP3解码精度，应对JIRA1578问题 | RKNanoD_MP3_SW_20170608.lib | MP3解码
b. Bug fix:
| Function | Descripton | Changed files | Impact range | Risk | Remark
1. General Information
Project | 解决Flac文件快进快退死机等问题（JIRA1636~JIRA1640）
Date | 20170602
FW version | SVN2684
Patch version
2. Change Note:
a. Function New/ Change:
| Function | Descripton | Changed files | Impact range | Risk | Remark
|  | 解决Flac文件快进快退死机等问题 | RKNanoD_FLAC_20170602.lib | Flac解码
b. Bug fix:
| Function | Descripton | Changed files | Impact range | Risk | Remark
1. General Information
Project | 照客户要求，修改获取support feature（JIRA1606）。
Date | 20170601
FW version | SVN2680
Patch version
2. Change Note:
a. Function New/ Change:
| Function | Descripton | Changed files | Impact range | Risk | Remark
|  | 修改获取support feature | RKNanoD_LwBT_20170601.lib | BT Stack
| updata_tg_supportfeature_to_sysconfig() | 修改获取support feature | BlueToothSysParam.c | BT Stack
| get_profile_version() avrcp_sdp_attributes_recv() sdp_attributes_recv() l2cap_connected() bt_a2dp_connect() | 修改获取support feature | bt_ip_dt_source.c | BT Stack
|  |  | sdp.h | BT Stack
| struct _BT_LINK_KEY{} |  | global.h | BT Stack
b. Bug fix:
| Function | Descripton | Changed files | Impact range | Risk | Remark
1. General Information
Project | 解决MP3播放暂停、快退后恢复播放，出现瞬间噪音问题（JIRA1626）。
Date | 20170530
FW version | SVN2671
Patch version
2. Change Note:
a. Function New/ Change:
| Function | Descripton | Changed files | Impact range | Risk | Remark
|  | 解决MP3播放暂停、快退后恢复播放，出现瞬间噪音问题 | RKNanoD_MP3_SW_20170528.lib | MP3解码库
b. Bug fix:
| Function | Descripton | Changed files | Impact range | Risk | Remark
1. General Information
Project | 解决个别flac歌曲seek到0出现咔音问题（JIRA1597，JIRA1629）
Date | 20170530
FW version | SVN2669
Patch version
2. Change Note:
a. Function New/ Change:
| Function | Descripton | Changed files | Impact range | Risk | Remark
|  | 解决个别flac歌曲seek到0出现咔音问题 | RKNanoD_FLAC_20170525.lib | FLAC解码库
b. Bug fix:
| Function | Descripton | Changed files | Impact range | Risk | Remark
1. General Information
Project | 优化mp3低能量歌曲噪声问题（对应JIRA1578问题）
Date | 20170525
FW version | SVN2663
Patch version
2. Change Note:
a. Function New/ Change:
| Function | Descripton | Changed files | Impact range | Risk | Remark
|  |  | RKNanoD_MP3_SW_20170524.lib | MP3解码库
b. Bug fix:
| Function | Descripton | Changed files | Impact range | Risk | Remark
1. General Information
Project | 增加录音过程回写文件size等信息需求
Date | 20170523
FW version | SVN2658
Patch version
2. Change Note:
a. Function New/ Change:
| Function | Descripton | Changed files | Impact range | Risk | Remark
| uint8 FileFlush(HANDLE Handle) | 增加FileFlush()接口 | file.c | 文件系统接口
| BOOLEAN RecordWriteFile (void) | 修改写文件功能，增加录音文件信息回写 | RecordControl.c | 录音功能
| UINT32 RecordWriteFileCounter; |  | RecordControl.h
b. Bug fix:
| Function | Descripton | Changed files | Impact range | Risk | Remark
1. General Information
Project | 处理flac_seek概率性执行时间长的问题（JIRA1145，JIRA1524）
Date | 20170519
FW version | SVN2654
Patch version
2. Change Note:
a. Function New/ Change:
| Function | Descripton | Changed files | Impact range | Risk | Remark
|  | 处理flac_seek概率性执行时间长的问题（JIRA1145，JIRA1524） | RKNanoD_FLAC_20170519.lib | Flac解码
b. Bug fix:
| Function | Descripton | Changed files | Impact range | Risk | Remark
1. General Information
Project | 解决MW600播放1K Hz distortion的问题
Date | 20170518
FW version | SVN2651
Patch version
2. Change Note:
a. Function New/ Change:
| Function | Descripton | Changed files | Impact range | Risk | Remark
|  | 解决MW600播放1K Hz distortion的问题 | RKNanoD_SBCEnc_20170518.lib | 蓝牙音乐播放
b. Bug fix:
| Function | Descripton | Changed files | Impact range | Risk | Remark
1. General Information
Project | 解决MW600回连连接异常问题
Date | 20170518
FW version | SVN2649
Patch version
2. Change Note:
a. Function New/ Change:
| Function | Descripton | Changed files | Impact range | Risk | Remark
|  | 解决MW600回连连接异常问题 | RKNanoD_LwBT_20170518_1.lib | BT Stack
b. Bug fix:
| Function | Descripton | Changed files | Impact range | Risk | Remark
1. General Information
Project | 解决长时间蓝牙拷机播放音乐断线的问题（JIRA1466）
Date | 20170518
FW version | SVN2647
Patch version
2. Change Note:
a. Function New/ Change:
| Function | Descripton | Changed files | Impact range | Risk | Remark
|  | 解决长时间蓝牙拷机播放音乐断线的问题（JIRA1466） | RKNanoD_LwBT_20170518.lib | BT Stack
b. Bug fix:
| Function | Descripton | Changed files | Impact range | Risk | Remark
1. General Information
Project | 解决无法获取airpod及sony x-88远程设备名的问题，应对JIRA1557
Date | 20170516
FW version | SVN2642
Patch version
2. Change Note:
a. Function New/ Change:
| Function | Descripton | Changed files | Impact range | Risk | Remark
|  | 解决无法获取airpod及sony x-88远程设备名的问题，应对JIRA1557 | RKNanoD_LwBT_20170516.lib | BT Stack
b. Bug fix:
| Function | Descripton | Changed files | Impact range | Risk | Remark
1. General Information
Project | 解决存放20000个目录死机问题，对应QA104
Date | 20170508
FW version | SVN2636
Patch version
2. Change Note:
a. Function New/ Change:
| Function | Descripton | Changed files | Impact range | Risk | Remark
| BuildDirInfo() GotoNextDir() ChangeDir() GetTotalSubDir() | 解决存放20000个目录死机问题 | dir.c | 媒体库更新
| GetTotalFiles() | 解决存放20000个目录死机问题 | file.c | 媒体库更新
| gFileTreeExtendBuffer[] SearchAndSaveMusicInfo() SearchAndSaveRecordFmInfo() SearchAndSaveJpegInfo() SearchAndSaveM3uInfo() | 解决存放20000个目录死机问题 | FileInfoSave.c | 媒体库更新
| GetSortName() GetDirSortName() GetSortNameJpeg() GetSortNameM3u() | 解决存放20000个目录死机问题 | FileInfoSort.c | 媒体库更新
| SysFindFileInit() | 解决存放20000个目录死机问题 | SysFindFile.c | 媒体库更新
b. Bug fix:
| Function | Descripton | Changed files | Impact range | Risk | Remark
1. General Information
Project | 修改录音过程出现"file error"的问题。
Date | 20170505
FW version | SVN2630
Patch version
2. Change Note:
a. Function New/ Change:
| Function | Descripton | Changed files | Impact range | Risk | Remark
| RecordWriteFile () | 修改录音过程出现"file error"的问题 | RecordControl.c
| FileWrite() | 修改录音过程出现"file error"的问题 | file.c
b. Bug fix:
| Function | Descripton | Changed files | Impact range | Risk | Remark
1. General Information
Project | 解决FLAC FFD/FFW问题；解决蓝牙扫描列表显示乱码问题
Date | 20170502
FW version | SVN2624
Patch version
2. Change Note:
a. Function New/ Change:
| Function | Descripton | Changed files | Impact range | Risk | Remark
|  | 解决FLAC FFD/FFW问题（JIRA1101） | RKNanoD_FLAC_20170502.lib | Flac
|  | 解决蓝牙扫描列表显示乱码问题 | BluetoothScanWin.h
| StationUpProc() | 解决蓝牙扫描列表显示乱码问题 | SetBluetooth.c
b. Bug fix:
| Function | Descripton | Changed files | Impact range | Risk | Remark
1. General Information
Project | 按照pega要求，修改a2dp avdtp sdpserver协议版本号1.3
Date | 20170424
FW version | SVN2615
Patch version
2. Change Note:
a. Function New/ Change:
| Function | Descripton | Changed files | Impact range | Risk | Remark
|  | 按照pega要求，修改a2dp avdtp sdpserver协议版本号1.3 | RKNanoD_LwBT_20170424.lib | Bluetooth
b. Bug fix:
| Function | Descripton | Changed files | Impact range | Risk | Remark
1. General Information
Project | 将蓝牙扫描上来的utf8编码，改到unicode编码
Date | 20170420
FW version | SVN2609
Patch version
2. Change Note:
a. Function New/ Change:
| Function | Descripton | Changed files | Impact range | Risk | Remark
|  | 将蓝牙扫描上来的utf8编码，改到unicode编码 | RKNanoD_LwBT_20170420.lib | Bluetooth
| utf8_to_unicode() ScanStationUpProc() | 将蓝牙扫描上来的utf8编码，改到unicode编码 | BluetoothScanWin.c | Bluetooth
b. Bug fix:
| Function | Descripton | Changed files | Impact range | Risk | Remark
1. General Information
Project | fix the issues of SA_Check_20170410_sanshin
Date | 20170413
FW version | SVN2597
Patch version
2. Change Note:
a. Function New/ Change:
| Function | Descripton | Changed files | Impact range | Risk | Remark
|  | fix the issues of SA_Check_20170410_sanshin | Audio_file_access2.c | Audiodecoding
|  | fix the issues of SA_Check_20170410_sanshin | Audio_file_access.c | Audiodecoding
|  | fix the issues of SA_Check_20170410_sanshin | Audio_file_access.h | Audiodecoding
| AP_FileRead() | fix the issues of SA_Check_20170410_sanshin | wma_parse.c | Audiodecoding
|  | fix the issues of SA_Check_20170410_sanshin | avctp_source.h | Bluetooth
|  | fix the issues of SA_Check_20170410_sanshin | avdtp_source.h | Bluetooth
b. Bug fix:
| Function | Descripton | Changed files | Impact range | Risk | Remark
1. General Information
Project | 修改FLAC 1KHz 正弦波测试文件快进噪音问题
Date | 20170411
FW version | SVN2592
Patch version
2. Change Note:
a. Function New/ Change:
| Function | Descripton | Changed files | Impact range | Risk | Remark
|  | 修改FLAC 1KHz 正弦波测试文件快进噪音问题 | RKNanoD_FLAC_20170411.lib | flac
| MusicInit() MusicDeInit() |  | AudioControl.c | Audio
| BeepPlay() BeepStop() |  | Service.c | beep
b. Bug fix:
| Function | Descripton | Changed files | Impact range | Risk | Remark
1. General Information
Project | 将所有AAC格式带有video的都返回error；处理flac 快进到文件末尾时freeze的问题；
Date | 20170331
FW version | SVN2588
Patch version
2. Change Note:
a. Function New/ Change:
| Function | Descripton | Changed files | Impact range | Risk | Remark
|  | 将所有AAC格式带有video的都返回error | RKNanoD_AAC_20170331.lib | aac
|  | 处理flac 快进到文件末尾时freeze的问题 | RKNanoD_FLAC_20170331.lib | flac
b. Bug fix:
| Function | Descripton | Changed files | Impact range | Risk | Remark
1. General Information
Project | 更新wma解码库，解决FFD/FFW操作到文件末尾延时问题
Date | 20170328
FW version | SVN2583
Patch version
2. Change Note:
a. Function New/ Change:
| Function | Descripton | Changed files | Impact range | Risk | Remark
|  | 更新wma解码库，解决FFD/FFW操作到文件末尾延时问题 | RKNanoD_WMA_20170328.lib | wma
b. Bug fix:
| Function | Descripton | Changed files | Impact range | Risk | Remark
1. General Information
Project | 应page要求增加blueToothSetVolumeRespCallback()函数
Date | 20170327
FW version | SVN2577
Patch version
2. Change Note:
a. Function New/ Change:
| Function | Descripton | Changed files | Impact range | Risk | Remark
|  | 应page要求增加blueToothSetVolumeRespCallback()函数 | RKNanoD_LwBT_20170327.lib | Bluetooth
| blueToothSetVolumeRespCallback() | 应page要求增加blueToothSetVolumeRespCallback()函数 | BlueToothA2dpSourceControl.c | Bluetooth
b. Bug fix:
| Function | Descripton | Changed files | Impact range | Risk | Remark
1. General Information
Project | 更新上一版遗留部分
Date | 20170322
FW version | SVN2572
Patch version
2. Change Note:
a. Function New/ Change:
| Function | Descripton | Changed files | Impact range | Risk | Remark
|  | 更新上一版遗留部分 | RKNanoD_LwBT_20170322_1.lib | Bluetooth
| AudioStart() AudioPause() AudioResume() AudioStop() | 更新上一版遗留部分 | AudioControl.c | Bluetooth
b. Bug fix:
| Function | Descripton | Changed files | Impact range | Risk | Remark
1. General Information
Project | 修改BT playbackStatus 从外部 audio_get_player_status 函数获取；将媒体库unknow显示到列表底部
Date | 20170322
FW version | SVN2568
Patch version
2. Change Note:
a. Function New/ Change:
| Function | Descripton | Changed files | Impact range | Risk | Remark
|  | 修改BT playbackStatus 从外部 audio_get_player_status 函数获取 | RKNanoD_LwBT_20170322.lib | Bluetooth
| SearchAndSaveMusicInfo() SearchAndSaveJpegInfo() SearchAndSaveM3uInfo() | 按照三信要求，将媒体库unknow显示到列表底部 | FileInfoSave.c | 媒体库，M3U，图片媒体库
| FomatTheOtherItem() | 按照三信要求，将媒体库unknow显示到列表底部 | MediaBroWin.c | 媒体库
b. Bug fix:
| Function | Descripton | Changed files | Impact range | Risk | Remark
1. General Information
Project | 修改avrcp_set_absolute_volume音量设置等级和volume changed触发位置
Date | 20170321
FW version | SVN2564
Patch version
2. Change Note:
a. Function New/ Change:
| Function | Descripton | Changed files | Impact range | Risk | Remark
| AudioSetVolume() | 修改avrcp_set_absolute_volume音量设置等级和volume changed触发位置 | AudioControl.c | Bluetooth/Audio
|  | 修改avrcp_set_absolute_volume音量设置等级和volume changed触发位置 | RKNanoD_LwBT_20170321.lib | Bluetooth
| IsRegisterVolumeNotification() AudioGetPlayingTime() blueToothMsgAvRcpVolumeChanged() | 修改avrcp_set_absolute_volume音量设置等级和volume changed触发位置 | BlueToothA2dpSourceControl.c | Bluetooth
| struct avctp_pcb | 修改avrcp_set_absolute_volume音量设置等级和volume changed触发位置 | avctp_source.h | Bluetooth
b. Bug fix:
| Function | Descripton | Changed files | Impact range | Risk | Remark
1. General Information
Project | 修改“static analysis from sony”反馈的部分
Date | 20170320
FW version | SVN2561
Patch version
2. Change Note:
a. Function New/ Change:
| Function | Descripton | Changed files | Impact range | Risk | Remark
| AudioDecodingGetOutBuffer() RegMBoxDecodeSvc() AudioDecodingInputFileBuffer() RegMBoxFileSvc() | Fix static analysis from sony | AudioControl.c | Audiodecoding
| RKFileFuncInit() | Fix static analysis from sony | Audio_file_access.c | Audiodecoding
|  | Fix static analysis from sony | Audio_file_access.h | Audiodecoding
| AACDecFunction() | Fix static analysis from sony | pAAC.c | AAC Audio Decoding
| MP3Function() | Fix static analysis from sony | pMP3.c | MP3 Audio Decodeing
| PCMFunction() | Fix static analysis from sony | pWAV.c | WAV Audio Decoding
| WavEncodeVariableInit() | Fix static analysis from sony | PWAVEnc.c | WAV Encoding
| WMAFunction() | Fix static analysis from sony | pWMA.c | WMA Audio Decoding
| FLACDecFunction() | Fix static analysis from sony | pFlac.c | Flac Audio decoding
| #define LOAD_DWORD(p) #define LOAD_WORD(p) AP_FileRead() WMA_ParseAsf_Header() | Fix static analysis from sony | wma_parse.c | WMA Parse
| DataEncodeIsr() RecordEncodeGetOutBuffer() RegMBoxRecEncodeSvc() RecordEncodingFileBuffer() RegMBoxRecFileSvc() | Fix static analysis from sony | RecordControl.c | Encoding
|  | Fix static analysis from sony | RecordControl.h
| FileEof() | Fix static analysis from sony | file.c | All System
|  | Fix static analysis from sony | file.h
| THREAD_STRUCT | Fix static analysis from sony | Thread.h | All System
b. Bug fix:
| Function | Descripton | Changed files | Impact range | Risk | Remark
1. General Information
Project | 处理录音时间跳变问题
Date | 20170316
FW version | SVN2558
Patch version
2. Change Note:
a. Function New/ Change:
| Function | Descripton | Changed files | Impact range | Risk | Remark
| RecordCopyEncDataToBuf() RecordStop() | 处理录音时间跳变问题 | RecordControl.c | 录音显示功能
| Mp3VariableInit() Mp3EncodeVariableInit() |  | pMP3Enc.c | 录音显示功能
| WavEncodeVariableInit() |  | pWavEnc.c | 录音显示功能
| RecordWinPaint() |  | RecordWin.c | 录音显示功能
b. Bug fix:
| Function | Descripton | Changed files | Impact range | Risk | Remark
1. General Information
Project | 修改录音反复按play键死机问题。
Date | 20170315
FW version | SVN2555
Patch version
2. Change Note:
a. Function New/ Change:
| Function | Descripton | Changed files | Impact range | Risk | Remark
| RecordResume() RecordPause() | 修改录音反复按play键死机问题 | RecordControl.c | 录音功能
b. Bug fix:
| Function | Descripton | Changed files | Impact range | Risk | Remark
1. General Information
Project | 开启avrcp v14音量控制功能；增加获取播放状态接口audio_get_player_status()
Date | 20170314
FW version | SVN2552
Patch version
2. Change Note:
a. Function New/ Change:
| Function | Descripton | Changed files | Impact range | Risk | Remark
|  |  | RKNanoD_LwBT_20170314.lib | BT avrcp
| audio_get_player_status() | 增加获取播放状态接口 | BluetoothA2dpSourceControl.c | BT avrcp
| extern uint32 IsRemoteDevSupportV14VolumeSet(void); | 增加获取播放状态接口 | BluetoothControl.h | BT avrcp
| get_paireddev_profile_version() | 增加获取播放状态接口 | BluetoothSysParam.c | BT avrcp
| int get_paireddev_profile_version() | 增加获取播放状态接口 | BluetoothSysparam.h | BT avrcp
| void avrcp_app_setting_changed(); void avrcp_player_status_changed(); void avarp_cg_batterystatus_changed(); void avrcp_playback_pos_changed(); | 增加获取播放状态接口 | avrcp_source.h | BT avrcp
| AudioSetVolume() |  | AudioControl.c | BT avrcp
| #define _AVRCP_VERSION_1_4_ | 开启avrcp v14音量控制功能 | Sysconfig.h | BT avrcp
b. Bug fix:
| Function | Descripton | Changed files | Impact range | Risk | Remark
1. General Information
Project | 修正avrcp音量控制方式和参数获取错误问题；调整sbc声道模式在pts下设置通过认证问题；
Date | 20170306
FW version | SVN2547
Patch version
2. Change Note:
a. Function New/ Change:
| Function | Descripton | Changed files | Impact range | Risk | Remark
|  |  | RKNanoD_LwBT_20170306.lib | BT avrcp
|  |  | RKNanoD_SBCEnc_20170306.lib | BT avrcp
| AudioSetVolume() | 修正avrcp音量控制方式 | AudioControl.c | BT avrcp
| sbc_get_sbc_chmode() | 调整sbc声道模式在pts下设置通过认证问题 | sbc_enc_interface.c | BT avrcp
| AudioGetSbcChannelMode() | 调整sbc声道模式在pts下设置通过认证问题 | BluetoothA2dpSourceControl.c | BT avrcp
| updata_profileversion_to_sysconfig() | 修正avrcp参数获取错误问题 | BluetoothSysParam.c | BT avrcp
| MusicWinKeyProc() | 修正avrcp音量控制方式 | MusicWin.c | BT avrcp
b. Bug fix:
| Function | Descripton | Changed files | Impact range | Risk | Remark
1. General Information
Project | 修改FLAC FFD到上一首歌曲末尾死机问题；修正蓝牙显示并根据MAC地址判断当前连接蓝牙设备；
Date | 20170228
FW version | SVN2541
Patch version
2. Change Note:
a. Function New/ Change:
| Function | Descripton | Changed files | Impact range | Risk | Remark
|  | 修改FLAC FFD到上一首歌曲末尾死机问题 | RKNanoD_FLAC_20170228.lib | FLAC Audio
| struct hci_inq_res * BtScanRes BluetoothScanWinKeyProc() | 修正蓝牙显示并根据MAC地址判断当前连接蓝牙设备； | BluetoothScanWin.c | UI
| BluetoothIsCurConnectDev() StationUpProc() BTControlSubWinDisplay() | 修正蓝牙显示并根据MAC地址判断当前连接蓝牙设备； | SetBluetooth.c | UI
| struct _BTSTATIONITEM_STRUCT | 修正蓝牙显示并根据MAC地址判断当前连接蓝牙设备； | SetBluetooth.h | UI
b. Bug fix:
| Function | Descripton | Changed files | Impact range | Risk | Remark
1. General Information
Project | 解决FLAC文件POP问题；处理avdtp set configuration 配置问题及修正A2DP TC_SRC_SET_BV_05_I测试无法连接问题
Date | 20170222
FW version | SVN2533
Patch version
2. Change Note:
a. Function New/ Change:
| Function | Descripton | Changed files | Impact range | Risk | Remark
|  | 处理avdtp set configuration 配置问题及修正A2DP TC_SRC_SET_BV_05_I测试无法连接问题 | RKNanoD_LwBT_20170222.lib |  |  | 该版本为协助Pega处理CSR蓝牙链接问题的测试版本
| bt_time_serve() bt_a2dp_connect() | 处理avdtp set configuration 配置问题及修正A2DP TC_SRC_SET_BV_05_I测试无法连接问题 | bt_ip_dt_source.c
|  | 解决FLAC文件POP问题 | RKNanoD_FLAC_20170222.lib
| AudioFileMhFuncInit2() | 解决FLAC文件POP问题 | Audio_file_access2.c
| AUDIO_FILE_PIPO_BUF_SIZE | 解决FLAC文件POP问题 | Audio_file_access.h
b. Bug fix:
| Function | Descripton | Changed files | Impact range | Risk | Remark
1. General Information
Project | 去除重复发auth complete 消息；
Date | 20170216
FW version | SVN2519
Patch version
2. Change Note:
a. Function New/ Change:
| Function | Descripton | Changed files | Impact range | Risk | Remark
|  | 去除重复发auth complete 消息 | RKNanoD_LwBT_20170216.lib |  |  | 该版本为协助Pega处理CSR蓝牙链接问题的测试版本
b. Bug fix:
| Function | Descripton | Changed files | Impact range | Risk | Remark
1. General Information
Project | 修正avrcp不传输playin time的问题；
Date | 20170215
FW version | SVN2515
Patch version
2. Change Note:
a. Function New/ Change:
| Function | Descripton | Changed files | Impact range | Risk | Remark
|  | 修正avrcp不传输playin time的问题； | RKNanoD_LwBT_20170215.lib |  |  | 该版本为协助Pega处理CSR蓝牙链接问题的测试版本
b. Bug fix:
| Function | Descripton | Changed files | Impact range | Risk | Remark
1. General Information
Project | 处理 Flac SRC 22.05KHz/24KHz 失真等问题；
Date | 20170214
FW version | SVN2509
Patch version
2. Change Note:
a. Function New/ Change:
| Function | Descripton | Changed files | Impact range | Risk | Remark
|  | 处理 Flac SRC 22.05KHz/24KHz 失真等问题 | RKNanoD_SSRC_20160214.lib
|  | 处理 Flac SRC 22.05KHz/24KHz 失真等问题 | RKNanoD_SBCEnc_20170214.lib
| AudioSbcEncodeInit() | 按照Pega要求做SBC时不对音量处理 | AudioControl.c
b. Bug fix:
| Function | Descripton | Changed files | Impact range | Risk | Remark
1. General Information
Project | 增加avrcp get attribute中play time的输出等问题；打开log协助Pega测试连接问题；
Date | 20170209
FW version | SVN2505
Patch version
2. Change Note:
a. Function New/ Change:
| Function | Descripton | Changed files | Impact range | Risk | Remark
|  | 增加avrcp get attribute中play time的输出等问题； | RKNanoD_LwBT_20170209.lib
| AudioGetTrack() AudioGetN_Track() AudioGetPlayingTime() BlueToothControlService() | 增加avrcp get attribute中play time的输出等问题； | BluetoothA2dpSourceControl.c |  |  | 该版本为测试版本，协助Pega确认CSR蓝牙连接问题；
|  | 增加avrcp get attribute中play time的输出等问题； | avdtp_source.h
|  | 打开DEBUGlog | Sysconfig.h
b. Bug fix:
| Function | Descripton | Changed files | Impact range | Risk | Remark
1. General Information
Project | MP3解码退回上一版；修正EVENT_ PLAYBACK_POS_CHANGED 注册事件的应答包错误的问题；
Date | 20170207
FW version | SVN2500
Patch version
2. Change Note:
a. Function New/ Change:
| Function | Descripton | Changed files | Impact range | Risk | Remark
|  | 修正EVENT_ PLAYBACK_POS_CHANGED 注册事件的应答包错误的问题； | RKNanoD_LwBT_20170207.lib
|  | MP3解码退回上一版 | RKNanoD_MP3_SW_20170104.lib
| g_CruAPPTabel[] | MP3解码退回上一版 | PowerManager.c
b. Bug fix:
| Function | Descripton | Changed files | Impact range | Risk | Remark
1. General Information
Project | 更新BT QDID测试问题；更新MP3解码问题；
Date | 20170206
FW version | SVN2497
Patch version
2. Change Note:
a. Function New/ Change:
| Function | Descripton | Changed files | Impact range | Risk | Remark
|  | 解决BT profile/protocal测试问题 | RKNanoD_LwBT_20170206.lib
|  | 解决BT profile/protocal测试问题 | RKNanoD_SBCEnc_20170206.lib
| 增加两个结构体和函数声明 | 解决BT profile/protocal测试问题 | avdtp_source.h
| auth_complete() | 解决BT profile/protocal测试问题 | bt_ip_dt_source.c
| BlueToothControlService() | 解决BT profile/protocal测试问题 | BlueToothA2dpSourceControl.c
| sbc_get_sbc_chmode() sbc_get_sbc_block_len() sbc_get_sbc_subbands() | 解决BT profile/protocal测试问题 | sbc_enc_interface.c
| AudioSbcEncodeInit() | 解决BT profile/protocal测试问题 | AudioControl.c
| ShellRootName[] shell_func_t root_func[] | 解决BT profile/protocal测试问题 | ShellTask.c
| #define ENABLE_BQB_PTS_TEST | 解决BT profile/protocal测试问题 | systemConfig.h
|  | 解决MP3爆音问题（QA：ID14） | RKNanoD_MP3_SW_20170206.lib
| g_CruAPPTabel[] | 解决MP3爆音问题（QA：ID14） | PowerManager.c |  |  | 采用新的算法，MP3解码mips需要提高至220MHz
b. Bug fix:
| Function | Descripton | Changed files | Impact range | Risk | Remark
1. General Information
Project | ADD USB EL_16,EL_17,EL_18 test I/F
Date | 20170119
FW version | SVN2487
Patch version
2. Change Note:
a. Function New/ Change:
| Function | Descripton | Changed files | Impact range | Risk | Remark
| USBTest_SE0_NAK() | ADD USB EL_16,EL_17,EL_18 test I/F | USBDevice.c
| FunUSBKey() | ADD USB EL_16,EL_17,EL_18 test I/F | FunUSB.c
| #define USB_TEST_SE0_NAK | 测试USB时，需要打开该宏定义 | USBConfig.h
b. Bug fix:
| Function | Descripton | Changed files | Impact range | Risk | Remark
1. General Information
Project | 解决44.1kHz正弦波经过SBC之后蓝牙播放“嘟嘟”声的问题；
Date | 20170117
FW version | SVN2485
Patch version
2. Change Note:
a. Function New/ Change:
| Function | Descripton | Changed files | Impact range | Risk | Remark
| AudioSbcEncodeInit() | 解决44.1kHz正弦波经过SBC之后蓝牙播放“嘟嘟”声的问题； | AudioControl.c | 蓝牙播放
b. Bug fix:
| Function | Descripton | Changed files | Impact range | Risk | Remark
1. General Information
Project | 修改QDID认证项；修改AAC正弦波测试失真；
Date | 20170113
FW version | SVN2476
Patch version
2. Change Note:
a. Function New/ Change:
| Function | Descripton | Changed files | Impact range | Risk | Remark
|  | 修改AAC正弦波测试文件失真问题 | RKNanoD_AAC_20170113.lib
|  | 修改QDID认证项 | RKNanoD_LwBT_20170113.lib
| blueToothMsgSdpSearchedUuidEvent() BlueToothControlInit() BlueToothControlService() | 修改QDID认证项 | BluetoothA2dpSourceControl.c
| updata_devname_to_sysconfig() | 修改QDID认证项 | BluetoothSysParam.c
|  | 修改QDID认证项 | avdtp_source.h
| bt_time_serve() l2cap_disconnected_cfm() bt_a2dp_connect() | 修改QDID认证项 | bt_ip_dt_source.c
|  | 修改QDID认证项 | l2cap.h
|  | 修改QDID认证项 | rk_bt_api.h
|  | 修改QDID认证项 | sdp.h
| add new file | 增加Shell接口用以控制PTS测试 | shellTask.c
| add new file | 增加Shell接口用以控制PTS测试 | ShellTask.h
| SysService() | 增加Shell接口用以控制PTS测试 | Service.c
| Main() | 增加Shell接口用以控制PTS测试 | main.c
| Add Shell define and PTS test define | 增加Shell接口用以控制PTS测试 | Sysconfig.h
b. Bug fix:
| Function | Descripton | Changed files | Impact range | Risk | Remark
1. General Information
Project | 解决MP3溢出噪音及1KHz正弦波抖动问题
Date | 20170105
FW version | SVN2457
Patch version
2. Change Note:
a. Function New/ Change:
| Function | Descripton | Changed files | Impact range | Risk | Remark
|  | 解决“Test music_4.mp3/Test music_5.mp3 ”解码溢出噪音问题 解决“MP3_sine_1KHz_0dB_FS44K_2ch_16bit.mp3”播放声音抖动问题 | RKNanoD_MP3_SW_20170104.lib | MP3解码
| g_CruAPPTabel | 解决“Test music_4.mp3/Test music_5.mp3 ”解码溢出噪音问题 解决“MP3_sine_1KHz_0dB_FS44K_2ch_16bit.mp3”播放声音抖动问题 | PowerManager.c | MP3解码
b. Bug fix:
| Function | Descripton | Changed files | Impact range | Risk | Remark
1. General Information
Project | 增加目录删除功能
Date | 20170103
FW version | SVN2450
Patch version
2. Change Note:
a. Function New/ Change:
| Function | Descripton | Changed files | Impact range | Risk | Remark
| DirDelete() | 增加目录删除功能 | dir.c | 文件系统
| Main() | 增加目录删除功能测试用例 | main.c | 无
b. Bug fix:
| Function | Descripton | Changed files | Impact range | Risk | Remark
1. General Information
Project | 增加avrcp按键按下与释放动作反馈
Date | 20170103
FW version | SVN2448
Patch version
2. Change Note:
a. Function New/ Change:
| Function | Descripton | Changed files | Impact range | Risk | Remark
| blueToothMsgAvRcpPaly() blueToothMsgAvRcpStop() blueToothMsgAvRcpPause() blueToothMsgAvRcpNext() blueToothMsgAvRcpPrev() blueToothMsgAvRcpRewind() blueToothMsgAvRcpFastForward() | 增加avrcp按键按下与释放动作反馈 | BlueToothA2dpSourceControl.c | 蓝牙AVRCP
|  | 增加avrcp按键按下与释放动作反馈 | RKNanoD_LwBT_20170103.lib | 蓝牙AVRCP
|  | 增加avrcp按键按下与释放动作反馈 | avrctp_source.h
|  | 增加avrcp按键按下与释放动作反馈 | rk_bt_Api.h
b. Bug fix:
| Function | Descripton | Changed files | Impact range | Risk | Remark
1. General Information
Project | 增加 avrcp 电池电量状态注册、playback pos changed接口函数；
Date | 20161220
FW version | SVN2440
Patch version
2. Change Note:
a. Function New/ Change:
| Function | Descripton | Changed files | Impact range | Risk | Remark
| BlueToothControlService() | 增加 avrcp 电池电量状态注册、playback pos changed接口函数 | BlueToothA2dpSourceControl.c | 蓝牙AVRCP
|  | 增加 avrcp 电池电量状态注册、playback pos changed接口函数 | RKNanoD_LwBT_20161220.lib | 蓝牙AVRCP
b. Bug fix:
| Function | Descripton | Changed files | Impact range | Risk | Remark
1. General Information
Project | 解决SVN2417更新导致音量调节死机问题；
Date | 20161214
FW version | SVN2432
Patch version
2. Change Note:
a. Function New/ Change:
| Function | Descripton | Changed files | Impact range | Risk | Remark
| MusicWinKeyProc() | 解决SVN2417更新导致音量调节死机问题； | MuwicWin.c
| uint8 btAvrcpVolumeChanged | 解决SVN2417更新导致音量调节死机问题； | BlueToothA2dpSourceControl.c
b. Bug fix:
| Function | Descripton | Changed files | Impact range | Risk | Remark
1. General Information
Project | 修改wma parser，增加:TitleSortOrder；ArtistSortOrder；AlbumSortOrder;
Date | 20161213
FW version | SVN2429
Patch version
2. Change Note:
a. Function New/ Change:
| Function | Descripton | Changed files | Impact range | Risk | Remark
| WMA_LoadExtendedContentDesc_Object() | 按照SONY需求，增加TitleSortOrder，ArtistSortOrder，AlbumSortOrder信息的获取 | wma_parse.c
|  | 按照SONY需求，增加TitleSortOrder，ArtistSortOrder，AlbumSortOrder信息的获取 | wma_parse.h
b. Bug fix:
| Function | Descripton | Changed files | Impact range | Risk | Remark
1. General Information
Project | 优化空间，满足pega剩余空间需求： data > 20KB, code > 20KB
Date | 20161212
FW version | SVN2423
Patch version
2. Change Note:
a. Function New/ Change:
| Function | Descripton | Changed files | Impact range | Risk | Remark
| BluetoothReConnectResult() | 优化空间 | AudioControl.c
| config_t config_A | 优化空间 | pMP3Enc.c
| DMATranferCb1() DMATranferCb2() GetDMATranferCb2() | 优化空间 | RecordControl.c
| sbc_set_sbc_bitpool_max() sbc_get_sbc_bitpool_max() | 优化空间 | sbc_enc_interface.c
| avrcp_sdp_attributes_recv() | 优化空间 | bt_ip_dt_source.c
| rtk8761aPcb_ rtk8761apcb bt_hw_control_t rtk8761a_hw_control | 优化空间 | btRtk8761aControl.c
| 变量定义修改 | 优化空间 | BrowserUI.c
| BTLocalDevInfoWinInit() BTLocalDevInfoWinKeyProc() mb2wcBuf() BtMacScrollInit() BTPariedDevInfoWinInit() BTPariedDevInfoWinKeyProc() | 优化空间 | BluetoothDevInfoWin.c
| BluetoothThreadDelete() | 优化空间 | SetBluetooth.c
| 变量定义修改 | 优化空间 | MediaBroWin.c
b. Bug fix:
| Function | Descripton | Changed files | Impact range | Risk | Remark
1. General Information
Project | 增加avrcp volume up/down命令；更新SRC lib，处理SSRC失真大于±1.5dB的问题；
Date | 20161207
FW version | SVN2417
Patch version
2. Change Note:
a. Function New/ Change:
| Function | Descripton | Changed files | Impact range | Risk | Remark
|  | 增加avrcp volume up/down命令；增加avrcp ct认证支持； 支持avrcp RequestContinuingResponse& AbortContinuingResponse | RKNanoD_LwBT_20161207.lib
| AudioSbcEncodeInit() |  | AudioControl.c
avrcp_source.h
| MusicWinKeyProc() |  | MusicWin.c
SysConfig.h
|  | 更新SRC lib，处理SSRC失真大于±1.5dB的问题 | RKNanoD_SSRC_20161207.lib |  |  | 需要Pega协助测试确认
src.h
b. Bug fix:
| Function | Descripton | Changed files | Impact range | Risk | Remark
1. General Information
Project | 解决SONY Parser需求；解决音乐播放返回列表死机问题；
Date | 20161201
FW version | SVN2405
Patch version
2. Change Note:
a. Function New/ Change:
| Function | Descripton | Changed files | Impact range | Risk | Remark
|  | 解决SONY Parser需求 | RKNanoD_MP3_20161201.lib
|  | 解决SONY Parser需求 | RKNanoD_FLAC_20161201.lib
|  | 减少FrameBuffer缓存，解决音乐播放返回列表死机问题 | LcdInterface.h
|  | 解决音乐播放返回列表死机问题 | BuildAll.sct
b. Bug fix:
| Function | Descripton | Changed files | Impact range | Risk | Remark
1. General Information
Project | 解决MP3 BUG，增加蓝牙PAS测试项目
Date | 20161125
FW version | SVN2401
Patch version
2. Change Note:
a. Function New/ Change:
| Function | Descripton | Changed files | Impact range | Risk | Remark
| GetCP932CodeType() GetCP949CodeType() GetCP950CodeType(） | 修改ID3V1判断BUG，以及Pega反馈部分问题； | AsicToUnicode.c | 无
|  | 解决MP3 BUG | RKNanoD_MP3_20161125.lib | MP3解码器
|  | 支持PAS测试项，增加AVRCP无效应答，增加All Attrituues应答； | RKNanoD_LwBT_20161125.lib | 蓝牙认证及测试
| GetListPlayerAppSettingAttributes() GetListPlayerApplicationSettingValues() GetCurrentPlayerApplicationSettingValue() SetCurrentPlayerApplicationSettingValue() | 支持PAS测试项，增加AVRCP无效应答，增加All Attrituues应答； | BluetoothA2dpSourceControl.c | 蓝牙传输功能
| sbc_set_sbc_bitpool_max() | 运行sbc bit poll在播放中途改变 | sbc_enc_interface.c | 蓝牙SBC功能
b. Bug fix:
| Function | Descripton | Changed files | Impact range | Risk | Remark
1. General Information
Project | 增加BT Spec V1.3相关处理接口
Date | 20161031
FW version | SVN2251
Patch version
2. Change Note:
a. Function New/ Change:
| Function | Descripton | Changed files | Impact range | Risk | Remark
| AudioSbcEncodeProc() AudioSbcEncodeInit() AudioSbcEncodeStart() AudioSetVolume() AudioStart() AudioPause() AudioStop() | 1.优化ssrc算法，处理48KHz --> 44.1KHz 底噪问题 2.修改部分函数接口调用名称 | AudioControl.c | A2DP传输质量
| AudioGetTrackLen() AudioGetTrack() AudioGetN_Track() audio_get_media_attribute_title() audio_get_media_attribute_artist() audio_get_media_attribute_album() audio_get_media_attribute_genre() GetListPlayerAppSettingAttributes() GetListPlayerApplicationSettingValues() GetCurrentPlayerApplicationSettingValue() SetCurrentPlayerApplicationSettingValue() CtBatteryStatusChangeCallback() GetCgBatteryStatus() blueToothMsgAvRcpRewind() blueToothMsgAvRcpFastForward() BlueToothControlInit() BlueToothControlService() | 1. 增加 BT Spec V1.3相关操作接口 2. 增加bit pool动态切换相关处理接口 | BluetoothA2dpSourceControl.c | 蓝牙传输功能需求
|  | 将获取metadata相关接口从Lib中移除，增加BT Spec V1.3相关操作几口 | RKNanoD_LwBT_20161031.lib | 蓝牙传输功能需求
|  | 更新SSRC算法，解决48KHz底噪问题 | RKNanoD_SSRC_20161031.lib | 蓝牙音频传输质量
|  | 增加bit pool切换接口 | RKNanoD_SBCEnc_20161031.lib | 蓝牙传输功能需求
b. Bug fix:
| Function | Descripton | Changed files | Impact range | Risk | Remark
1. General Information
Project | 扫描设备内存池增加到51个，满足sony 50台设备测试要求
Date | 20161025
FW version | SVN2217
Patch version
2. Change Note:
a. Function New/ Change:
| Function | Descripton | Changed files | Impact range | Risk | Remark
| blueToothMsgACLDisConnect() | 增加ACL断开原因参数 | BluetoothA2dpSourceControl.c | 蓝牙传输
| BluetoothScanWinKeyProc() | 扫描不再清除上次扫描结果 增加扫描显示处理消息 | BluetoothScanWin.c | 蓝牙操作UI
|  | 蓝牙AVRCP优先传输ID3 的title,其次传输file name； 扫描设备内存池增加到51个，满足sony 50台设备测试要求 | RKNanoD_LwBT_20161025.lib | 蓝牙扫描及显示UI
b. Bug fix:
| Function | Descripton | Changed files | Impact range | Risk | Remark
1. General Information
Project | 增加Pega “bt_scan_cancel操作中增加read_name_request cancel的操作”的需求
Date | 20161013
FW version | SVN2200
Patch version
2. Change Note:
a. Function New/ Change:
| Function | Descripton | Changed files | Impact range | Risk | Remark
| BlueToothControlService() | 处理48KHz SRC底噪问题 | BluetoothA2dpSourceControl.c | 蓝牙音频传输质量
| AudioSbcEncodeProc() AudioSbcEncodeInit() AudioSbcEncodeStart() | 处理48KHz SRC底噪问题 | AudioControl.c | 蓝牙音频传输质量
| bt_scan_cancel() | 增加bt_scan_cancel操作中增加read_name_request cancel的操作 | bt_ip_dt_source.c | Pega需求
| hci_remote_name_request_cancle() | 增加bt_scan_cancel操作中增加read_name_request cancel的操作 | RKNanoD_LwBT_20161013.lib | Pega需求
| BluetoothConnectResult() | 解决BT回连BUG | SetBluetooth.c | 蓝牙回连操作
| MusicWinService() MusicWinDeInit() MusicWinInit() MusicWinCheckAlbum() | 处理ID3图片解析，黑屏唤醒不再解析ID3 | MusicWin.c | ID3专辑UI
| ID3_GetID3_V2X() | 处理ID3信息超过512死机问题 | ID3.c | ID3解析
| FileRead() | 处理文件读操作关闭、打开中断BUG | file.c | 读取文件操作
b. Bug fix:
| Function | Descripton | Changed files | Impact range | Risk | Remark
1. General Information
Project | 解决48KHz Flac蓝牙播放pop问题
Date | 20161012
FW version | SVN2193
Patch version
2. Change Note:
a. Function New/ Change:
| Function | Descripton | Changed files | Impact range | Risk | Remark
|  | 解决蓝牙输出48KHz文件POP问题 | RockCodec.c | 48KHz采样率蓝牙输出
|  | 解决蓝牙输出48KHz文件POP问题 | cru.c | 48KHz采样率蓝牙输出
| void BluetoothReConnectResult() UINT32 MusicService() | 调整蓝牙回连代码调用位置 | AudioControl.c | 蓝牙回连
| UINT32 MusicWinService(void) | 调整蓝牙回连代码调用位置 | MusicWin.c | 蓝牙回连
| void MusicWinPaint(void) | 增加蓝牙图标显示消息 | Msg.h，MusicWin.c | 音乐播放显示
| DmaReqInt | 删除未使用的变量调用 | Service.c | 无
| DmaReqInt | 删除未使用的变量调用 | BlueToothA2dpSourceControl.c | 无
|  | 关闭BT_DEBUG | SysConfig.h | 蓝牙调试信息
b. Bug fix:
| Function | Descripton | Changed files | Impact range | Risk | Remark
1. General Information
Project | 支持Metadata功能；解决部分Flac播放断续问题；
Date | 20160926
FW version | SVN2169
Patch version
2. Change Note:
a. Function New/ Change:
| Function | Descripton | Changed files | Impact range | Risk | Remark
| avrcp_sdp_attributes_recv() | 协助解决pega开发中出现的某些耳机没有avrcp链接失败问题 | bt_ip_dt_source.c | 蓝牙发射功能
b. Bug fix:
| Function | Descripton | Changed files | Impact range | Risk | Remark
1. General Information
Project | 支持Metadata功能；解决部分Flac播放断续问题；
Date | 20160907
FW version | SVN2123
Patch version
2. Change Note:
a. Function New/ Change:
| Function | Descripton | Changed files | Impact range | Risk | Remark
|  | 解决1KHz正弦波flac文件播放断续问题 | RKNanoD_FLAC_20160907.lib | flac音频解码
|  | 实现Metadata功能 | RKNanoD_LwBT_20160907.lib | 蓝牙发射功能
| AudioGetId3Singer() AudioFileOpen() | 实现Metadata功能 | AudioControl.c | 蓝牙发射功能
| show_bt_link_info() | 实现Metadata功能 | BlueToothSysParam.c | 蓝牙发射功能
| avrcp_sdp_attributes_recv() sdp_attributes_recv() l2cap_disconnected_ind() bt_a2dp_connect() | 实现Metadata功能 | bt_ip_dt_source.c | 蓝牙发射功能
| Rtk8761aHwPowerOn() Rtk8761aHwPowerOff() hci_cmd_complete() Rtk8761aHwDownInitScript() Rtk8761aHwService() | 实现Metadata功能 | btRtk8761aControl.c | 蓝牙发射功能
| _phybusif_output() | 实现Metadata功能 | uartif_h5.c | 蓝牙发射功能
| IrqPriorityTab[] | 实现Metadata功能 | interrupt.c | 蓝牙发射功能
|  | 实现Metadata功能 | BuildAll.sct | 蓝牙发射功能
|  | 实现Metadata功能 | SysConfig.h | 蓝牙发射功能
| MusicWinInit() MusicWinPaint() | 实现Metadata功能 | Musicwin.c | 蓝牙发射功能
| BluetoothScanWinService() BluetoothScanWinKeyProc() | 实现Metadata功能 | BluetoothScanWin.c | 蓝牙发射功能
| BluetoothConnectResult() | 实现Metadata功能 | SetBluetooth.c | 蓝牙发射功能
b. Bug fix:
| Function | Descripton | Changed files | Impact range | Risk | Remark
|  | 解决1KHz正弦波flac文件播放断续问题 | RKNanoD_FLAC_20160907.lib | flac音频解码
1. General Information
Project | 解决部分flac文件不能播放问题；删除B核*.bin文件
Date | 20160823
FW version | SVN2074
Patch version
2. Change Note:
a. Function New/ Change:
| Function | Descripton | Changed files | Impact range | Risk | Remark
| 解决部分flac歌曲无法播放问题 | 解决dot shift最后一个字符滚动bug | RKNanoD_FLAC_20160822.lib | flac音频解码
b. Bug fix:
| Function | Descripton | Changed files | Impact range | Risk | Remark
1. General Information
Project | 修改dot shiftbug；解决mclk duty问题；
Date | 20160816
FW version | SVN2051
Patch version
2. Change Note:
a. Function New/ Change:
| Function | Descripton | Changed files | Impact range | Risk | Remark
| LCD_NFDispUnicodeChar() LCD_GetCharsPerLine() LCD_DispLineChar() | 解决dot shift最后一个字符滚动bug | LcdChar.c | dot shift效果
| SetI2SFreq() | 解决mclk duty问题 | cru.c | I2S接口信号
| ACodecpllTable_61440 ACodecpllTable_56448 ACodecpllTable_40960 ACodec_PLL_Set() | 解决mclk duty问题 | rockcodec.c | I2S接口信号
b. Bug fix:
| Function | Descripton | Changed files | Impact range | Risk | Remark
1. General Information
Project | 支持dot shift；更新Flac库；解决音量同步BUG
Date | 20160812
FW version | SVN2041
Patch version
2. Change Note:
a. Function New/ Change:
| Function | Descripton | Changed files | Impact range | Risk | Remark
| AudioSetVolume() | 解决蓝牙音量同步BUG | AudioControl.c | 蓝牙音量控制
| blueToothMsgACLConnected() blueToothMsgA2dpConnected() BlueToothControlService() | 解决蓝牙音量同步BUG； 修改sniff管理启动位置 | BlueToothA2dpSourceControl.c | 蓝牙音量控制
|  | 解决蓝牙音量同步BUG； | RKNanoD_LwBT_20160812.lib | 蓝牙音量控制
|  | 解决Flac FFD/FFW定位不准问题 | RKNanoD_FLAC_20160812.lib | Flac解码
| g_CruAPPTabel | 解决部分Flac解码频率不够问题 | PowerManager.c | Flac解码
| BatteryInit() | 优化开机瞬间电池电压显示问题 | battery.c | 开机电池显示
| LCD_NFDispUnicodeChar() LCD_GetCharsPerLine() LCD_DispLineChar() ScrollStringCommon() SetScrollStringInfo() | 支持 dot shift | LcdChar.c | 显示效果
| SCROLL_SRTING_STRUCT | 支持 dot shift | LcdChar.h | 显示效果
| BrowserWinPaint() | 支持 dot shift | BrowserUI.c | 显示效果
| M3uBroDisplay() | 支持 dot shift | M3uBroWin.c | 显示效果
| M3uWinPaint() | 支持 dot shift | M3uWin.c | 显示效果
| MediaBroDisplay() | 支持 dot shift | MediaBroWin.c | 显示效果
| MusicWinPaint() | 支持 dot shift | MusicWin.c | 显示效果
| PicBroDisplay() | 支持 dot shift | PicBroWin.c | 显示效果
| BTPariedDevInfoWinPaint() | 支持 dot shift | BluetoothDevInfoWin.c | 显示效果
| BluetoothScanWinPaint() | 支持 dot shift | BluetoothScanWin.c | 显示效果
| BTControlSubWinDisplay() | 支持 dot shift | SetBluetooth.c | 显示效果
| ProductInfoWinDisplay() | 支持 dot shift | SystemSet.c | 显示效果
| BookMaskDisplay() | 支持 dot shift | TextBookmark.c | 显示效果
| TextDisplayTitle() | 支持 dot shift | TextWin.c | 显示效果
b. Bug fix:
| Function | Descripton | Changed files | Impact range | Risk | Remark
1. General Information
Project | 解决CSR8811 buffer问题，增加pin码支持，开放EQ等
Date | 20160808
FW version | SVN2026
Patch version
2. Change Note:
a. Function New/ Change:
| Function | Descripton | Changed files | Impact range | Risk | Remark
| RecordCreateFile () | 增加宏控制 | recordcontrol.c | 录音媒体库
| WMAFunction() | 增加宏控制 | pWMA.c | wma解码
| dumpMemoryCharA() dumpMemoryShortA() dumpMemoryShortA2String() dumpMemoryIntA() | 增加宏控制 | Debug.c | Debug
| All Files | 开放EQ代码 | fade.c | EQ
| All Files | 开放EQ代码 | filter_2_int_l.s | EQ
| All Files | 开放EQ代码 | filter_2_int_r.s | EQ
| All Files | 开放EQ代码 | rk_rq.c | EQ
| All Files | 开放EQ代码 | rk_eq_asm_opt.s | EQ
| bt_init() auth_complete() user_confirmation_request() pin_req() command_complete_for_init() command_complete() | PIN码输入框和数字确认框 | bt_ip_dt_source.c | BT
|  | PIN码输入框与连接中途取消操作 | hci.h | BT
|  | 完善数据包callback函数的回调机制 | pbuf.h | BT
| phybusif_output_complete() phybusif_h5_data_send() _phybusif_output() *h5_dequeue() | 去除单包发送时不必要的流程，完善数据包callback函数的回调机制 | uartif_h5.c | BT
| blueToothMsgACLConnected() | 增加PIN码输入框流程 | BlueToothA2dpSourceControl.c | BT
|  | 代码整理 | BlueToothSysParam.c | BT
|  | 增加CSR8811小ACLbuffer分包发送，PIN码输入 | RKNanoD_LwBT_20160806.lib | BT
|  | PIN码输入框与连接中途取消操作 | Msg.h | BT
| MdbBuildWinService() | 增加蓝牙线程删除接口BluetoothThreadDelete | MDBBuildWin.c | BT
| BluetoothReConnectResult() | 修改宏定义 | MusicWin.c | BT
| MusicWinSvcStart() | 增加BT未打开时，创建音乐线程之前先删除其他线程 | MusicWinInterface.c | BT
| RadioFunctionProc() | 增加radio在手动，自动、预设模式下，删除BT线程的操作。 | RadioSubFuncWin.c | BT
| mb2wcBuf() | mb2wcBuf改为全局接口 | BluetoothDevInfoWin.c | BT
| All Files | 增加pin码输入与pin码确认窗口 | BluetoothPinCodeWin.c | BT
| All Files | 增加pin码输入与pin码确认窗口 | BluetoothPinCodeWin.h | BT
| BluetoothScanWinService BluetoothScanWinKeyProc | PIN码输入与确认窗口的创建与按键操作 | BluetoothScanWin.c | BT
| BluetoothThreadDelete() | 增加全局删除蓝牙线程接口 增加连接时取消处理 | SetBluetooth.c | BT
|  | 增加两种状态机状态，定义BT窗口状态枚举 | SetBluetooth.h | BT
|  | 增加蓝牙功能配置 | SysConfig.h | BT
b. Bug fix:
| Function | Descripton | Changed files | Impact range | Risk | Remark
1. General Information
Project | 处理CSR8811遇到的发包后会出现连续发送无效包问题
Date | 20160726
FW version | SVN1998
Patch version
2. Change Note:
a. Function New/ Change:
| Function | Descripton | Changed files | Impact range | Risk | Remark
| _phybusif_output | 处理CSR8811遇到的发包后会出现连续发送无效包问题 | uartif_h5.c | BT播放
| h5_enqueue | 处理CSR8811遇到的发包后会出现连续发送无效包问题 | uartif_h5.c | BT播放
b. Bug fix:
| Function | Descripton | Changed files | Impact range | Risk | Remark
1. General Information
Project | 解决先播放音乐（aac），再启动BT死机问题
Date | 20160721
FW version | SVN1977
Patch version
2. Change Note:
a. Function New/ Change:
| Function | Descripton | Changed files | Impact range | Risk | Remark
| bt_wait_command_commplete | 解决先播放音乐（aac），再启动BT死机问题 | bt_ip_dt_source.c | BT播放
| bt_start | 解决先播放音乐（aac），再启动BT死机问题 | bt_ip_dt_source.c | BT播放
|  | 解决BT代码段错误导致死机问题 | RKNanoD_LwBT_20160721.lib | BT播放
b. Bug fix:
| Function | Descripton | Changed files | Impact range | Risk | Remark
1. General Information
Project | 增加BT log，支持sniff，SBC质量，获取BT版本信息等
Date | 20160718
FW version | SVN1967
Patch version
2. Change Note:
a. Function New/ Change:
| Function | Descripton | Changed files | Impact range | Risk | Remark
|  | 增加“LWBT_DEBUGF()”log接口代码 | Bluetooth 目录所有相关文件
|  | 增加“LWBT_DEBUGF()”log接口代码 | RKNanoD_LwBT_20160718.lib
| get_profile_version | 获取BT Profile版本号 | bt_ip_dt_source.c
| avrcp_sdp_attributes_recv( | 获取Avrcp版本号 | bt_ip_dt_source.c
| sbc_set_sbc_bitpool_max | 设定SBC编码质量接口 | sbc_enc_interface.c
| sbc_get_sbc_bitpool_max | 获取SBC编码质量接口 | sbc_enc_interface.c
|  | 增加SBC编码质量接口 | RKNanoD_SBCEnc_20160718.lib
|  | SSRC库规范命名 | RKNanoD_SSRC_20160718.lib
| bt_start | 支持sniff模式 | bt_ip_dt_source.c
|  | 在设置菜单中增加BT Set项目 | SetMenu目录
|  | 删除主菜单下BT操作界面 | Task.c
|  | 删除主菜单下BT操作界面 | MainMenu.c
|  | 删除主菜单下BT操作界面 | BluetoothWin目录
| EmmcDeInit | 统一IO配置接口，防止软件直接操作寄存器 | eMMC.c
| SDA_Init | 统一IO配置接口，防止软件直接操作寄存器 | SDAdapt.c
| SFC_SetClk | 统一IO配置接口，防止软件直接操作寄存器 | SFC.c
| SPISetClk/SPINorDeInit | 统一IO配置接口，防止软件直接操作寄存器 | SPINor.c
| BrowserListInsertBySort | 增加watchdog，防止媒体库更新超时复位问题 | FileInfoSort.c
|  | 修改拼写错误 EnalbeIntMaster-->EnableIntMaster | interrupt.c
|  | 增加BT link超时和Sniff模式配置 | SysConfig.h
b. Bug fix:
| Function | Descripton | Changed files | Impact range | Risk | Remark
1. General Information
Project | 开放B核工程
Date | 20160712
FW version | SVN1950/SVN1951
Patch version
2. Change Note:
a. Function New/ Change:
| Function | Descripton | Changed files | Impact range | Risk | Remark
|  | B核控制代码 | BBSystem 目录 | B核解码
|  | AAC库文件 | RKNanoD_AAC_20151119.lib | AAC解码
|  | AAC接口文件 | pAAC2.c及相关头文件 | AAC解码
|  | Flac库文件 | RKNanoD_FLAC_20160711.lib | Flac解码
|  | Flac接口文件 | pFLAC2.c | Flac解码
|  | MP3库文件 | RKNanoD_MP3_20151119.lib | MP3解码
|  | MP3接口文件 | pMP32.c | MP3解码
|  | MP3录音库文件 | RKNanoD_MP3Enc_20151119.lib | MP3录音
|  | MP3录音接口文件 | pMP3Enc2.c及相关头文件 | MP3录音
|  | 噪音消除库文件 | RKNanoD_NS_20151119.lib | 录音编译问题
|  | WAV库文件 | RKNanoD_WAV_20151119.lib | wav解码
|  | WAV接口文件 | pWAV2.c及相关头文件 | wav解码
|  | WMA库文件 | RKNanoD_WMA_20151119.lib | wma解码
|  | WMA接口文件 | pWMA2.c及相关头文件 | wma解码
|  | 用于生成*.bin的小工具 | Build目录*.bat,*.exe相关工具文件
|  | 工程配置文件 | Buile目录RKNano.uvproj工程文件 | 工程编译
|  | B核脚本 | Scatter目录B_core.sct及B_core_Boot.ini
|  | 修改之前无法wav录音的问题（测试代码） | MainMenu.c | wav录音
|  | 整理代码 | RadioWin.c | 无
b. Bug fix:
| Function | Descripton | Changed files | Impact range | Risk | Remark
1. General Information
Project | Shuffle
Date | 20160630
FW version | SVN1938
Patch version
2. Change Note:
a. Function New/ Change:
| Function | Descripton | Changed files | Impact range | Risk | Remark
|  | 解决文件数为1时死机问题 | RKNanoD_MyRandom_20160630.lib | Shuffle
b. Bug fix:
| Function | Descripton | Changed files | Impact range | Risk | Remark
|  | 解决文件数为1时死机问题 | RKNanoD_MyRandom_20160630.lib | Shuffle
1. General Information
Project | 修改#1321 bug
Date | 20160629
FW version | SVN1932
Patch version
2. Change Note:
a. Function New/ Change:
| Function | Descripton | Changed files | Impact range | Risk | Remark
| ID3_GetFrameInfo | 取消ID3版本判断，直接判断tag | ID3.c | ID3解析，媒体库排序
| EMMC_GPIO_Init |  | eMMC.c | 无
|  |  | RkNano.uvproj | all system |  | 新的工程配置，连接器会自动删除未使用代码
|  |  | RKNanoCfg.ini | 无
b. Bug fix:
| Function | Descripton | Changed files | Impact range | Risk | Remark
| ID3_GetFrameInfo | 取消ID3版本判断，直接判断tag | ID3.c | ID3解析，媒体库排序
1. General Information
Project | 整理脚本，优化空间
Date | 20160628
FW version | SVN1927
Patch version
2. Change Note:
a. Function New/ Change:
| Function | Descripton | Changed files | Impact range | Risk | Remark
|  | 整理脚本，优化空间，不使用的代码不会被生成固件中 | BuildAll.sct | All system
|  | 整理脚本，优化空间，不使用的代码不会被生成固件中 | ModuleInfoTab.h | All system
|  | 整理脚本，优化空间，不使用的代码不会被生成固件中 | ScatterLoader.c | All system
|  | 整理脚本，优化空间，不使用的代码不会被生成固件中 | main.c | All system
|  | 删除未使用的ModuleOverlay | AudioControl.c | All system
b. Bug fix:
| Function | Descripton | Changed files | Impact range | Risk | Remark
1. General Information
Project | 增加临界区保护
Date | 20160628
FW version | SVN1925
Patch version
2. Change Note:
a. Function New/ Change:
| Function | Descripton | Changed files | Impact range | Risk | Remark
| MDLock | 新增保护测试代码 | MemDev.c | eMMC Read
| MDUnLock | 新增保护测试代码 | MemDev.c | eMMC Read
| MDRead | 新增保护测试代码 | MemDev.c | eMMC Read
| IsrDisable | 增加返回值判断 | Interrupt.c | 中断使用
| IsrEnableCheck | 用以测试打印中断状态 | Interrupt.c
| EnalbeIntMaster | 增加临界区保护 | Interrupt.c | 中断使用
| UsbIntControlInit | 增加临界区保护 | Interrupt.c | USB中断
| UsbIntEnable | 增加临界区保护 | Interrupt.c | USB中断
| UsbIntDisalbe | 增加临界区保护 | Interrupt.c | USB中断
| UserIsrDisable | 增加临界区保护 | Interrupt.c | 用户中断调用
| UserIsrEnable | 增加临界区保护 | Interrupt.c | 用户中断调用
| CODEC_CONFIG | 外接ACODEC宏控制 | Service.c | 外接ACODEC调用
b. Bug fix:
| Function | Descripton | Changed files | Impact range | Risk | Remark
1. General Information
Project
Date | 20160628
FW version | SVN1922
Patch version
2. Change Note:
a. Function New/ Change:
| Function | Descripton | Changed files | Impact range | Risk | Remark
| AudioFFResume | FFD、FFW回复播放时等待一帧解码完成，再获取数据 | AudioControl.c | FFD/FFW
|  | FFD、FFW回复播放时等待一帧解码完成，再获取数据 | AudioControl.h | FFD/FFW
| MusicWinKeyProc | FFD、FFW按键处理，解决Flac无法FFD\FFW操作的问题 | MusicWin.c | FFD/FFW
| SUBFN_CODEC_SEEK | FileSeek时间过长导致timeout | pFlac.c | FFD/FFW
|  | 解决Flac Seek定位不准，导致FFD/FFW无法工作问 | flac_code.bin | FFD/FFW
|  | 解决Flac Seek定位不准，导致FFD/FFW无法工作问 | Flac_data.bin | FFD/FFW
|  | 解决Flac Seek问题，修改B核相关代码，需要重新做库 | wma_code.bin | FFD/FFW
|  | 解决Flac Seek问题，修改B核相关代码，需要重新做库 | wma_data.bin | FFD/FFW
|  | 解决Flac Seek问题，修改B核相关代码，需要重新做库 | wav_code.bin | FFD/FFW
|  | 解决Flac Seek问题，修改B核相关代码，需要重新做库 | wav_data.bin | FFD/FFW
|  | 解决Flac Seek问题，修改B核相关代码，需要重新做库 | mp3_code.bin | FFD/FFW
|  | 解决Flac Seek问题，修改B核相关代码，需要重新做库 | mp3_data.bin | FFD/FFW
|  | 解决Flac Seek问题，修改B核相关代码，需要重新做库 | mp3_enc_code.bin | FFD/FFW
|  | 解决Flac Seek问题，修改B核相关代码，需要重新做库 | mp3_enc_data.bin | FFD/FFW
b. Bug fix:
| Function | Descripton | Changed files | Impact range | Risk | Remark
| AudioFFResume | FFD、FFW回复播放时等待一帧解码完成，再获取数据 | AudioControl.c | FFD/FFW
|  | FFD、FFW回复播放时等待一帧解码完成，再获取数据 | AudioControl.h | FFD/FFW
| MusicWinKeyProc | FFD、FFW按键处理，解决Flac无法FFD\FFW操作的问题 | MusicWin.c | FFD/FFW
| SUBFN_CODEC_SEEK | FileSeek时间过长导致timeout | pFlac.c | FFD/FFW
|  | 解决Flac Seek定位不准，导致FFD/FFW无法工作问 | flac_code.bin | FFD/FFW
|  | 解决Flac Seek定位不准，导致FFD/FFW无法工作问 | Flac_data.bin | FFD/FFW
|  | 解决Flac Seek问题，修改B核相关代码，需要重新做库 | wma_code.bin | FFD/FFW
|  | 解决Flac Seek问题，修改B核相关代码，需要重新做库 | wma_data.bin | FFD/FFW
|  | 解决Flac Seek问题，修改B核相关代码，需要重新做库 | wav_code.bin | FFD/FFW
|  | 解决Flac Seek问题，修改B核相关代码，需要重新做库 | wav_data.bin | FFD/FFW
|  | 解决Flac Seek问题，修改B核相关代码，需要重新做库 | mp3_code.bin | FFD/FFW
|  | 解决Flac Seek问题，修改B核相关代码，需要重新做库 | mp3_data.bin | FFD/FFW
|  | 解决Flac Seek问题，修改B核相关代码，需要重新做库 | mp3_enc_code.bin | FFD/FFW
|  | 解决Flac Seek问题，修改B核相关代码，需要重新做库 | mp3_enc_data.bin | FFD/FFW
1. General Information
Project
Date | 20160628
FW version | SVN1919
Patch version
2. Change Note:
a. Function New/ Change:
| Function | Descripton | Changed files | Impact range | Risk | Remark
| FindFileSub | 修改对隐藏属性文件的判断 | file.c | database
b. Bug fix:
| Function | Descripton | Changed files | Impact range | Risk | Remark
| FindFileSub | 修改对隐藏属性文件的判断 | file.c | database
1. General Information
Project
Date | 20160628
FW version | SVN1918
Patch version
2. Change Note:
a. Function New/ Change:
| Function | Descripton | Changed files | Impact range | Risk | Remark
| ID3_UpdateBufferData | 增加wav id3解析判断 | id3.c | database
| ID3_GetID3_V2X | 增加wav id3解析判断 | id3.c | database
| WAV_GetID3 | 增加wav id3解析判断 | id3.c | database
b. Bug fix:
| Function | Descripton | Changed files | Impact range | Risk | Remark
| ID3_UpdateBufferData | 增加wav id3解析判断 | id3.c | database
| ID3_GetID3_V2X | 增加wav id3解析判断 | id3.c | database
| WAV_GetID3 | 增加wav id3解析判断 | id3.c | database
1. General Information
Project
Date | 20160628
FW version | SVN1915
Patch version
2. Change Note:
a. Function New/ Change:
| Function | Descripton | Changed files | Impact range | Risk | Remark
| aac_code.bin |  | aac_code.bin | aac format file
| aac_data.bin |  | aac_data.bin | aac format file
b. Bug fix:
| Function | Descripton | Changed files | Impact range | Risk | Remark
| #1273 |  | aac_code.bin | aac format file
| #1328 |  | aac_data.bin | aac format file