## 测试报表
软件功能测试报告
|  | 测试项目名称 | NanoD系统稳定性测试 | 固件发布者 | 马龙昌
|  | 版本号 | Firmware_v1017_24bit.img | 报告提交者 | 沈冲
|  | 测试开始 | 2015-06-18 | 测试结束 | 2015-06-19 |  |  | -116
|  | 涉及模块与内容 | 回归测试+系统稳定性测试 |  |  |  | A+类 | 2 | bug分布 | 数量
|  | 新增问题 | 已关闭问题： 1、不支持的png\GIF格式点击后无响应。 2、播放音乐，进入FM死机； 3、FM电台手动或自动搜索无效 新增问题： 1、收听地区设为日本，频段为70-90，但可以搜索到90.1MHZ。 2、录音过程中死机； 3、删除录音文件提示语异常。 4、播放HIFI音频暂停或快进退很容易死机。 5、播放REC录音文件提示文件格式不支持。 |  |  |  | A类 | 14 | 3G | 0
|  | 复现Bug 简述 |  |  |  |  | B类 | 16 | Audio | 8
|  | 已修复BUG 简述 | [5 empty] | 1 | APK | 0
|  | 现有bug总数 | Bug共33, 其中Reopen 2; 已关闭62 | 新bug数量 | 5 |  | D类 | 0 | Basic | 0
|  | 性能/体验简述 | 新增基本都是稳定性相关的问题。 |  |  |  | 现有bug | 33 | Browser | 0
|  | 备注说明 |  |  |  |  | Reopen_Bug | 2 | BT | 0
|  | CTS_test |  |  |  |  | New_Bug | 5 | Camera | 0
|  | 拷机结果 | 音乐拷机15小时2台正常 |  |  |  | Close_bug | 62 | Cmmb | 0
|  | 新增功能 |  |  |  |  | 100% | 23 | Ebook | 0
|  | 屏蔽功能 |  |  |  |  | 65%左右 | 5 | Ethernet | 0
|  | 测试工程师 | 沈冲；,,,,,,,,,,,,,, |  |  |  | 15%左右 | 4 | Explorer | 3
|  | 附件\log | log-06019.rar |  |  |  | 1%以下 | 1 | FM | 7
|  | 详情☞Trac | NanoD-v1017_24bit系统稳定性测试报告201506019.xlsx |  |  |  | 申请者 | 马龙昌 | Fring | 0
[7 empty] | 提交申请时间 |  | GPRS | 0
[7 empty] | 提交固件时间 |  | GPS | 0
[7 empty] | 开始测试时间 | 2015-06-18 | Hardware | 0
[7 empty] | 结束测试时间 | 2015-06-19 | HDMI | 0
[7 empty] | 项目变更 与测试说明 |  | HOST | 0
[7 empty] | 测试人力资源-'个' | 1 | Message | 0
[7 empty] | 固件延误说明 |  | Phone | 0
[7 empty] | 测试延误说明 |  | Picture | 2
[7 empty] | 参与测试人员 | 沈冲；,,,,,,,,,,,,,, | Power | 1
[8 empty] | 测试员 | Rec | 2
[8 empty] | 沈冲； | SD | 0
[9 empty] | Sensor | 0
[9 empty] | Settings | 4
[9 empty] | Skype | 0
[9 empty] | System | 0
[9 empty] | UI | 1
[9 empty] | USB | 0
[9 empty] | Video | 1
[9 empty] | Wifi | 0
[9 empty] | User | 2
[9 empty] | MediaLibrary | 0
[9 empty] | GPU | 0
[9 empty] | input | 0
[9 empty] | Flash | 0
[9 empty] | Html_5 | 0
[9 empty] | GameApp | 0
[9 empty] | SoftApp | 0
version | close | open | pending | BUG状态 | 数量 | BUG等级 | 数量
| 0 | 0 | 0 | close | 62 | A+ | 18
| 0 | 0 | 0 |  |  | A | 23
| 0 | 0 | 0 |  |  | B | 14
| 0 | 0 | 0 |  |  | C | 4
| 0 | 0 | 0 |  |  | D | 3
| 0 | 0 | 0 | open | 33 | A+ | 2
| 0 | 0 | 0 |  |  | A | 14
| 0 | 0 | 0 |  |  | B | 16
| 0 | 0 | 0 |  |  | C | 1
| 0 | 0 | 0 |  |  | D | 0
模块大类 | 数量 | 组件 | 数量 | Open_BUG等级 | 数量 | 概率 | 数量
网络无线 | 7 | 3G | 0 | A+ | 2 | 100% | 2
|  | Browser | 0 |  |  | 65%左右 | 0
|  | BT | 0 |  |  | 15%左右 | 0
|  | Cmmb | 0 |  |  | 1%以下 | 0
|  | Ethernet | 0 | A | 14 | 100% | 7
|  | Flash | 0 |  |  | 65%左右 | 4
|  | FM | 7 |  |  | 15%左右 | 2
|  | GPRS | 0 |  |  | 1%以下 | 1
|  | GPS | 0 | B | 16 | 100% | 13
|  | Html_5 | 0 |  |  | 65%左右 | 1
|  | Message | 0 |  |  | 15%左右 | 2
|  | Phone | 0 |  |  | 1%以下 | 0
|  | Chrome | 0 | C | 1 | 100% | 1
|  | Wifi | 0 |  |  | 65%左右 | 0
系统底层 | 7 | User | 2 |  |  | 15%左右 | 0
K |  | USB | 0 |  |  | 1%以下 | 0
K |  | System | 0 | D | 0 | 100% | 0
K |  | Settings | 4 |  |  | 65%左右 | 0
K |  | Sensor | 0 |  |  | 15%左右 | 0
K |  | SD | 0 |  |  | 1%以下 | 0
K |  | Power | 1
K |  | GPU | 0
本地媒体 | 16 | Video | 1
L |  | Rec | 2
L |  | Picture | 2
L |  | MediaLibrary | 0
L |  | Explorer | 3
L |  | Ebook | 0
L |  | Camera | 0
L |  | Audio | 8
软件应用 | 3 | Calendar | 0
A |  | clock | 0
A |  | Email | 0
A |  | Skype | 0
A |  | GameApp | 0
A |  | Gmail | 0
A |  | input | 0
A |  | SoftApp | 0
A |  | Talk | 0
A |  | UI | 1
|  | other | 2
外接设备 | 0 | Hardware | 0
H |  | HDMI | 0
H |  | H_U盘 | 0
H |  | H_鼠\键 | 0
H |  | H_硬盘 | 0
H |  | H_Dongle | 0
H |  | 耳机 | 0

## Bug List
项目名称:
测试要求/说明:
序号No. | 测试日期 Test Date. | 固件版本Version. | BUG标题或 相关模块 Part. | 故障等级Severity. | 处理情况 (需注明COLSE的版本) Status. | 故障描述 Problem Synopsis. | LOG 注释(测试文件) Note(test file) | 发生率 | 测试员 | 负责工程师 Engineer | 解决日期(rk) Fixed Date | 备注(工程师) （是否修改，未修改请说明原因） | 故障原因 | 对策 | SDK-Bugid | 当前SDK状态 | bug跟踪信息
NanoD-100 | 2015-06-18 | Firmware_v1017_24bit.img | FM | B | Entered | 收听地区设为日本，频段为70-90，但可以搜索到90.1MHZ。 注：自动搜索过程中可以直接搜索到108MHZ |  | 100% | 沈冲
NanoD-099 | 2015-06-18 | Firmware_v1017_24bit.img | Rec | A | Entered | 录音过程中死机： 1.进入MIC录音，按了下暂停，再继续录音 2.录到第7秒时样机死机 注：之前操作过后台音乐，浏览图片 | 录音过程中死机-13#-0617.txt | 1%以下 | 沈冲
NanoD-098 | 2015-06-18 | Firmware_v1017_24bit.img | UI | B | Entered | 删除录音文件提示语异常： 在FM模块，删除录音时，会弹出“警告，音乐播放”的对话框。 |  | 100% | 沈冲
NanoD-097 | 2015-06-18 | Firmware_v1017_24bit.img | FM | B | Entered | 播放REC录音文件提示文件格式不支持 |  | 15%左右 | 沈冲
NanoD-096 | 2015-06-18 | Firmware_v1017_24bit.img | Audio | A | Entered | 播放HIFI音频暂停或快进退很容易死机： 1.进入媒体库，从目录列表进入播放JIFI音频，选中文件死机 2.从所有音乐进入，播放HIFI音频暂停或快进退死机 3.恢复手段：复位。 例如：24bit-192khz-4 980 Kbps-04 - Ein wenig bewegter - Sehr rasch.flac | 播放HIFI音频暂停或快进退很容易死机-13#-0617.txt | 65%左右 | 沈冲
NanoD-095 | 2015-06-17 | Firmware_v1000.img | Audio | B | Entered | 英文系统下，拷贝文件后，音乐文件列表处的文件名显示乱码，将系统语言更换成中文后需要更新两次媒体库，文件名才会恢复正常 备注：拷贝后的系统盘符是正常的 | 拷贝后，音乐列表处的音乐文件名显示乱码-13#.txt | 15%左右 | 沈文兰
NanoD-094 | 2015-06-17 | Firmware_v1000.img | Settings | B | Entered | 录音设置成功后，进行录音，设置会自动恢复 1、设置中->录音设置，录音质量为普通设置，录音格式为MP3 2、点击录音应用，格式仍显示WAV，时间不走秒 3、返回设置->录音设置，录音质量会自动变为默认的高质量 |  | 100% | 沈文兰
NanoD-093 | 2015-06-17 | Firmware_v1000.img | Settings | B | Entered | EQ设置无效 1、播放音乐 2、点击设置->Music Settings->Equalizer，进行EQ设置 3、设置不同EQ，音频输出不变 |  | 100% | 沈文兰
NanoD-092 | 2015-06-17 | Firmware_v1017_24bit.img | Picture | A | Closed | 不支持的png\GIF格式点击后无响应 预期结果：点击后应该要正常弹出文件格式不支持 |  | 100% | 沈文兰
NanoD-091 | 2015-06-17 | Firmware_v1000.img | Explorer | B | Entered | 资源管理器中，SD card盘符异常 1、样机未插入SD card，拷贝文件至Flash 2、点击资源管理器，点击SD card盘符 3、SD card盘符可显示文件且与Flash盘符内的文件是一致的 预期结果：未插入SD card情况下，应该是无法访问SD card盘符的。 |  | 100% | 沈文兰
NanoD-090 | 2015-06-17 | Firmware_v1000.img | Audio | B | Entered | 播放某些文件有明显的杂音： 24bit-192khz-4 980 Kbps-04 - Ein wenig bewegter - Sehr rasch.flac |  | 100% | 沈冲
NanoD-089 | 2015-06-17 | Firmware_v1017_24bit.img | other | A | Closed | 播放音乐，进入FM死机： 1.媒体库播放音乐，返回到主界面 2.进入FM，选择手动搜索，样机死机。 恢复手段：复位。 | 播放音乐，进入FM死机-19#-0617.txt | 100% | 沈冲
NanoD-088 | 2015-06-17 | Firmware_v1000.img | Audio | A | Entered | 更新媒体库后进入文件列表死机： 1.拷贝8000首音乐文件，正常退出 2.更新媒体库后进入文件列表，选择文件播放，样机死机 恢复手段：复位。 | 更新媒体库后进入文件列表死机-19#-0617.txt | 15%左右 | 沈冲
NanoD-087 | 2015-06-17 | Firmware_v1017_24bit.img | FM | A | Closed | FM电台手动或自动搜索无效： 1.进入FM，手动或自动搜台 2.无法搜到电台，输出噪音或无声 注：之前有正常播放过电台，复位也没法恢复 | FM电台手动或自动搜索无效-19#-0617.txt | 65%左右 | 沈冲
NanoD-086 | 2015-06-17 | Firmware_v1000.img | Audio | A | Entered | 拷贝或删除音乐文件，媒体库没有更新数目： 1.先拷贝8192首歌，更新媒体库 2.再两次分别拷贝几十首歌 3.更新媒体库后，显示的文件总数还是8192 备注：前提为有8000个文件 | 拷贝或删除音乐文件，媒体库没有更新数目-19#-0617.txt | 100% | 沈冲
NanoD-085 | 2015-06-11 | Firmware_v948_24bit_sdk.img | other | B | Entered | 后台音乐，浏览图片，一直向下切换，样机卡死，声音输出正常： 1.播放音乐进入图片浏览 2.一直向下切换图片，切换几十张后卡死 3.2分钟左右恢复正常。 | 后台音乐，浏览图片，一直向下切换，样机卡死，声音输出正常-13#-0611.txt | 65%左右 | 沈冲 | mlc | 6.12 |  | 样机没有卡死，是遇到不支持的Progressive JPEG图片弹出警告框时，该警告框未能正常显示
NanoD-084 | 2015-06-11 | Firmware_v948_24bit_sdk.img | Audio | A | Entered | 播放音乐上下曲切换死机： 1.进入媒体库，从所有音乐进入播放文件 2.上下曲切换，样机死机 备注：切换到的文件为24BIT.ape文件 | 播放音乐上下曲切换死机-13#-0611.txt | 65%左右 | 沈冲
NanoD-083 | 2015-06-11 | Firmware_v948_24bit_sdk.img | Audio | B | Reject | 播放某文件变音： 24bit-192kHz-4987kbps-2声道-07. Man In The Mirror.ape | 播放某文件变音-13#-0611.txt | 100% | 沈冲 | mlc | 6.12 | 未修改 | ape 192khz解码能力不够，后续再优化
NanoD-082 | 2015-06-11 | Firmware_v948_24bit_sdk.img | Audio | A | Entered | 媒体库更新死机： 1.拷贝大量的音乐，141个文件3.89G 2.进入媒体库，提示更新媒体库，过了几秒，样机死机 备注：只有10#板有该现象。 | 媒体库更新死机-10#-0611.txt | 65%左右 | 沈冲 | mlc | 6.12 | 未修改 | 文件系统可能已经破坏，请chkdsk后再试。
NanoD-081 | 2015-06-10 | Firmware_v948_16bit_sdk.img | FM | B | Entered | FM模块保存和删除电台无效： 1.进入FM，手动进入一个电台 2.选择保存或删除电台后，按返回键 3.再次进入删除或保存的文件列表，上述的操作无效 备注：只有10#板有该现象。 | FM模块保存和删除电台无效-10#-0610.txt | 100% | 沈冲 | mlc | 6.12 | 未修改 | 测试未发现该问题。
NanoD-080 | 2015-06-10 | Firmware_v948_16bit_sdk.img | Explorer | A | Entered | 在资源管理器播放录音文件各种死机： 1.进入播放列表，选中文件死机 2.播放时快进退或按暂停键死机 3.文件列表切换，容易死机 恢复手段：复位 | 在资源管理器播放录音文件各种死机-10#-0610.txt | 65%左右 | 沈冲
NanoD-079 | 2015-06-09 | Firmware_v1000.img | FM | A | Reopen | 在FM模块播放FM录音文件，选中文件死机： 1.进入收音机,手动搜台 2.进入菜单FM录音，保存录音 3.从菜单进入录音播放，选中文件后样机死机 恢复手段：重启 | 在FM模块播放FM录音文件，选中文件死机-10#-0609.txt | 100% | 沈冲 | mlc | 6.12 | 已解决 | 软中断注册接口在播放录音时重新注册成解码的解决。
NanoD-078 | 2015-06-09 | Firmware_v1000.img | FM | C | Closed | 开机后首次进入FM录音自动搜索，屏幕显示为手动： 1.开机后首次进入进入FM,按菜单键，选择自动搜台 2.自动搜台时，屏幕左上角显示的文字为手动 3.返回到上层，光标停留在自动的选项，无法向上选择其他选项 恢复手段：退出收音机后再进入 | 开机后首次进入FM录音自动搜索，屏幕显示为手动-10#-0609.txt | 100% | 沈冲 | mlc | 6.09 | 已解决 | 首次进入FM时，自动搜索创建FM线程时会改变功能选择变量的值。
NanoD-077 | 2015-06-09 | Firmware_v948_16bit_sdk.img | FM | A | Entered | 资源管理器内播放FM录音文件，播放结束后，样机死机。 | 资源管理器内播放FM录音文件，播放结束后，样机死机10#-0609.txt | 100% | 沈冲
NanoD-076 | 2015-06-09 | Firmware_v1000.img | FM | B | Reopen | FM录音文件总时长显示不正确，实际时间为1分22秒，显示时间为5分21秒 |  | 100% | 沈冲 | mlc | 6.11 | 已解决 | pcm格式码率计算错误。
NanoD-075 | 2015-06-09 | Firmware_v1000.img | FM | A | Closed | FM录音按PLAY键暂停后死机： 1.进入收音机,手动搜台 2.退出后,进入fm录音，开始录音后，按暂停，样机死机，按任何键无反应。 3.恢复手段：复位 | FM录音按PLAY键暂停后死机-10#-0609.txt | 100% | 沈冲 |  | 6.10 | 已解决 | 暂停、恢复取消beep声
NanoD-074 | 2015-05-27 | Firmware_v948_16bit_sdk.img | Settings | B | Closed | 提示音设定，开启与关闭选定后，没有体现此功能。 |  | 100% | 陈清 |  | 6.05 | 已解决 | 未打开beep音宏开关
NanoD-073 | 2015-05-27 | Firmware_v948_16bit_sdk.img | UI | A | Closed | 电子书阅读后返回目录界面，按up键显示多个相同文件夹 1、电子书阅读后返回目录界面，按up键会显示多个相同文件夹； 2、上下键把当前屏填满后，会恢复正常 | 电子书阅读后返回目录界面，按up键显示相同文件夹.mp4 | 100% | 陈清 | wp | 6.05 | 已解决
NanoD-072 | 2015-05-27 | Firmware_v948_16bit_sdk.img | Ebook | B | Closed | 电子书，提取书签时确认后，没有提取到书签位置，再次进入发现刚所点击的书签已消失。 | 提取电子书书签，书签会消失－19#－0527.log | 100% | 陈清 |  |  | 已解决
NanoD-071 | 2015-05-27 | Firmware_v948_16bit_sdk.img | UI | C | Closed | 任意界面插入USB线后直接拔下USB线，发现会显示媒体库空白界面约1秒后才显示桌面信息。 |  | 100% | 陈清 | mlc | 6.01 | 已解决 | 插入拔出USB会进入MDB模块，导致不需要刷新媒体库时出现该背景
NanoD-070 | 2015-05-27 | Firmware_v948_16bit_sdk.img | UI | B | Closed | 音乐及FM收音机播放界面插入PC-USB线会在当前界面停顿约5秒才显示usb标识。 备注：其它界面下插入PC-USB,约1-2秒可见usb标识 | 音乐及FM收音机播放界面插入USB线需5秒才显示usb标识－19#－0527.log | 100% | 陈清 | wp | 6.02 | 已解决 | FM退出时未停止dma，解决办法：处于音乐播放界面，fm界面时usb需要在第一次探测后，在规定时间内<100ms时发起reconnect。
NanoD-069 | 2015-05-26 | Firmware_v948_16bit_sdk.img | Explorer | A | Closed | 资源管理器内音乐文件夹显示空白 1、拷入图片文件夹跟音乐文件夹； 2、进资源管理器打开图片文件夹，浏览任一张图片； 3、按返回，再打开音乐文件夹 实际结果：发现音乐文件夹内音乐都不显示。 恢复手段： 退出资源管理器再次直接打开音乐文件夹显示正常。 | 资源管理器内音乐文件不显示－18#－0526.log | 100% | 陈清 | mlc | 6.02 | 已解决 | 进入browser任务初始化时，发送一条消息，在进入其他任务按返回键时检测该消息。
NanoD-068 | 2015-05-26 | Firmware_v948_16bit_sdk.img | FM | A | Closed | FM录音，点开始，已显示正在录音，实际没有在录音。 |  | 100% | 陈清 | mlc | 6.01 | 已解决 | 可以录音，支持pcm格式录音，录音时间显示目前有问题。
NanoD-067 | 2015-05-26 | Firmware_v948_16bit_sdk.img | FM | A | Closed | FM自动搜索后按返回，在菜单列表界面显示空白并有当前光标显示。 | FM自动搜索按返回界面空白有光标显示－18#－0526.log | 100% | 陈清 | mlc | 6.04 | 已解决
NanoD-066 | 2015-05-26 | Firmware_v948_16bit_sdk.img | Audio | A+ | Closed | 音乐列表界面按ESC键无法退回到桌面，一直目录列表内循环。 恢复手段：复位后恢复正常。 | 音乐列表界面按ESC键无法退到桌面-E1#-0526.log | 1%以下 | 陈清 | mlc | 6.05 | 已解决
NanoD-065 | 2015-05-26 | Firmware_v948_16bit_sdk.img | FM | A | Closed | FM录音文件格式不支持，打开fm录音文件列表只有空的文件夹标识显示。 | FM录音文件格式不支持，都是空文件夹显示E1#-0526.log | 100% | 陈清 | mlc | 6.05 | 已解决
NanoD-064 | 2015-05-26 | Firmware_v948_16bit_sdk.img | Settings | B | Closed | EQ调节时，音乐有明显的“嘀”声 |  | 100% | 陈清
NanoD-063 | 2015-05-20 | Firmware_v948_16bit_sdk.img | Power | A | Closed | 音乐播放中自动关机 1、打开音乐播放，不做其它操作 2、播放几分钟后，自动关机 | 音乐播放中自动关机-E8#_0520.txt | 1%以下 | 郑燕淋 | mlc | 5.23 |  | 未发现，请多次测试，出现后保存现场。
NanoD-062 | 2015-05-20 | Firmware_v814.img | Picture | B | Closed | 超出8000×8000分辨率的图片，试图打开不会提示不支持 1、超出8000×8000分辨率的图片 2、点击打开不会提示不支持，而是卡住10秒左右后 3、显示为样机上可支持的第一张图片，如样机无可支持图片，则还是停留在图片列表 | 超出8000×8000分辨率的图片，试图打开不会提示不支持-E8#_0520.txt | 100% | 郑燕淋 | mlc | 5.21 | 已解决 | 警告对话框绘制未成功刷新
NanoD-061 | 2015-05-20 | Firmware_v814.img | UI | B | Closed | 在图片浏览窗口，长按PLAYON键关机，关机动画显示为被旋转90度 |  | 100% | 郑燕淋 | ctf | 5.20 | 已解决 | 关机动画不旋转90°
NanoD-060 | 2015-05-20 | Firmware_v814.img | System | A+ | Closed | 频繁操作打开退出超过1920×1080分辨率图片后，自动关机 1、拷贝各种分辨率的图片:分辨率范围.rar 2、多次操作：打开不同超过1920×1080分辨率图片，再退出 3、出现自动关机： 情况一：图片浏览窗口闲置1分钟左右，自动死机 情况二：试图再次打开图片时，自动关机 情况三：闲置在图片列表30秒左右，自动关机 备注：待机时间设置为30分钟 | 1> 图片浏览窗口，闲置1分钟左右自动关机-E8#_0520.txt 2> 闲置在图片列表30秒左右，自动关机-E8#_0520.txt | 65%左右 | 郑燕淋 | mlc | 5.22 | 已解决 | 打开图片浏览，再退出图片进列表界面过一定时间系统进入了idle，
NanoD-059 | 2015-05-20 | Firmware_v770.img | Picture | A | Entered | 大分辨率图片打开时响应慢，等待6-22秒 1、打开分辨率2592×1944及以上的图片 2、响应慢，卡住6-22秒左右才进入图片浏览窗口 如：2592×1944.JPG ，打开卡住6秒左右 3648×2736.JPG ，打开卡住8秒左右 8000×8000.JPG ，打开卡住22秒左右 | 2592×1944.JPG 3648×2736.JPG 8000×8000.JPG 大分辨率图片打开时响应慢，等待6-22秒-E8#_0520.txt | 100% | 郑燕淋
NanoD-058 | 2015-05-20 | Firmware_v814.img | FM | A+ | Closed | FM自动搜索至100MHZ时卡住死机(备注：E1#板必现、E8板不会出现） | 低敏感度FM自动搜索至100MHZ时卡住死机E1#－0520.txt | 100% | 陈清 | mlc | 5.23 | 已解决 | 系统堆栈不够导致死机。
NanoD-057 | 2015-05-20 | Firmware_v770.img | User | C | Entered | 音乐可以添加至收藏夹，但没地方找收藏夹,建议去掉该功能，或是添加收藏夹显示。 |  | 100% | 陈清
NanoD-056 | 2015-05-20 | Firmware_v814.img | FM | B | Closed | 高概率出现FM自动搜索不到电台,手动搜索可以搜到电台。 | FM自动搜索不到电台0520.log | 65%左右 | 陈清 | mlc | 5.23 | 已解决 | 自动搜台中不能插着usb，目前已改，插着usb也可以自动搜台。
NanoD-055 | 2015-05-20 | Firmware_v814.img | Audio | A+ | Closed | 某歌曲播放中进入屏保时，音乐无声输出。（实际音乐播放，跟设置EQ时一样的表现） | v9.2-44.1khz-48 Kbps-火柴天堂 郑心慈.wma； 音乐播放中打开8000x80000图片时音频无声音输出－0520.log | 65%左右 | 陈清 | mlc | 5.22 | 已解决 | 后台播歌同事浏览图片时，系统进入idle。
NanoD-054 | 2015-05-20 | Firmware_v814.img | Audio | A+ | Closed | 目录列表下歌曲点击卡顿3-5秒才进入音乐播放界面： 备注：从所有音乐及资源管理器进入点播音乐表现正常。 | 目录列表下歌曲点击卡顿3-5秒才进入音乐播放界面0520.log | 100% | 陈清 | mlc | 5.20 |  | log打印太多，关掉目录列表下打印的log
NanoD-053 | 2015-05-20 | Firmware_v770.img | Audio | A+ | Entered | OGG格式音频－Q10里的－44.1KHZ跟48KHZ歌曲播放变调严重，且播放该类歌曲后，操作本机很卡，操作响应很慢。32kHZ播放正常。 | Q10-48.0 KHz,500 Kbps, 2声道, 周杰伦 - 菊花台.ogg | 100% | 陈清
NanoD-052 | 2015-05-20 | Firmware_v814.img | UI | D | Closed | 歌曲快进至结束，总时间的最后一位数有时会有重影 |  | 65%左右 | 陈清 | mlc | 5.20 | 已解决 | 总时间显示向左移动2个pixels
NanoD-051 | 2015-05-20 | Firmware_v814.img | Audio | A+ | Closed | 部分WMA音乐点击播放卡死 | 1> 黄昏晓 - 王心凌.wma 2> 陈奕迅《认了吧》.wma 3> WMA音乐点击播放卡死-0519.txt | 100% | 郑燕淋 | mlc | 5.20 | 已解决 | 带歌词歌曲播放死机，不支持歌词
NanoD-050 | 2015-05-20 | Firmware_v814.img | User | A | Closed | 图片浏览，显示小图偏右上角 建议显示全屏 |  | 100% | 郑燕淋
NanoD-049 | 2015-05-20 | Firmware_v814.img | Audio | B | Closed | 开机首次FM播放，瞬间音量变大声后又恢复正常 | 开机首次FM播放，瞬间音量变大声后又恢复正常-0519.txt | 100% | 郑燕淋 | mlc | 5.20 | 已解决 | codec初始化之后再设置fm音量。
NanoD-048 | 2015-05-20 | Firmware_v814.img | UI | C | Closed | 音乐播放器的，暂停/播放的UI相反 |  | 100% | 郑燕淋 | mlc | 5.19 | 已解决 | 修改菜单资源字符串。
NanoD-047 | 2015-05-20 | Firmware_v948_16bit_sdk.img | other | A+ | Closed | v814版多次操作FM录音易出现“准备录音”界面死机。 播放后，操作其它易出现死机 1、FM播放后，按返回键到FM列表，点击FM录音、保存、删除，卡死 2、FM播放后，退出FM窗口，点击音乐、图片，卡死 备注：FM播放中、或暂停播放，操作都会出现以上问题 | 1> FM播放中，点击FM录音卡死-0519.txt 2> FM播放中，点击保存FM频道卡死-0519.txt； 反复准备录音死机E1#-0526.log | 100% | 郑燕淋 | mlc | 5.22 | 已解决
NanoD-046 | 2015-05-19 | Firmware_v770.img | FM | B | Entered | FM播放/暂停，没有播放/暂停 UI显示 |  | 100% | 郑燕淋
NanoD-045 | 2015-05-19 | Firmware_v814.img | Settings | A+ | Closed | 音乐播放时，调节EQ后，当前歌曲无声输出 走秒有在走，频谱不会动，快进退或上下曲切换后音频正常输出。 | 音乐播放时，调节ＥＱ后，音乐无声输出0519.log | 100% | 陈清 | zyz | 5.22 | 已解决 | 侦错误数赋值不正确导致。
NanoD-044 | 2015-05-19 | Firmware_v814.img | MediaLibrary | A+ | Closed | 收音机后台进音乐更新媒体库死机，FM后台播放正常。 | 收音机后台进音乐更新媒体库死机0519.log | 100% | 陈清 | mlc | 5.20 | 已解决 | FM播放时，首次更新媒体库时，停止播放FM。
NanoD-043 | 2015-05-14 | Firmware_v770.img | Audio | A+ | Closed | 大部份音乐播放中拔下充电器，音乐变调+噪音。 | 音乐播放拔下充电器，变调8#-0514.log； 音乐播放中拔下充电器，频率降至24Ｍ-8#-0514.log；1kHZ，914kbps，2声道，黄晓明 - 何以笙箫默.flac； 48_320wma.wma | 100% | 陈清 | mlc | 5.14 | 已解决 | 插入USB充电器时，mcu被锁频，导致播放歌曲时调频不成功，拔掉充电器后导致频率降为24M,不够解码。
NanoD-042 | 2015-05-12 | Firmware_v723.img | Audio | A+ | Closed | 有专辑封面歌曲播放几秒必死机。 | So Good.mp3； 陈奕迅《认了吧》.wma； 卫兰-爱你还爱你..wma | 100% | 陈清 | mlc | 5.12 | 已解决 | 请多次测试确认。
NanoD-041 | 2015-05-12 | Firmware_v723.img | MediaLibrary | A | Closed | 先播放音乐再更新媒体库死机： 媒体库未更新前，先进入资源管理器内播放音乐，再打开音乐，自动更新媒体时，出现噪音后当前界面卡住死机 |  | 100% |  | mlc | 5.12 | 已解决 | 更新媒体库时如果有打开音乐线程，则关掉音乐线程
NanoD-040 | 2015-05-12 | Firmware_v723.img | Settings | C | Closed | 中文与英文翻译不对音乐EQ里"正常"英文显示为"None" |  | 100% |  | mlc | 5.12 | 已解决 | 菜单资源更新字符串资源
NanoD-039 | 2015-05-12 | Firmware_v723.img | Settings | B | Closed | EQ设置后志音乐播放界面标识不对应： 1、"heavy"显示为"NOR"; 2、"pop"显示为"playFX"; 3、"jazz"显示为"ROCK"; 4、"正常"显示为"ununkmown" |  | 100% |  | mlc | 5.12 | 已解决 | 屏蔽不支持的EQ类型
NanoD-038 | 2015-05-12 | Firmware_v814.img | Audio | A | Closed | 进FM后再去播放音乐，一直都有底噪声响。 | 进FM后再去播放音乐，一直都有底噪声响2#-0512.log | 100% | 陈清 |  |  | 未修改 | eco芯片后测试没有此现象，请关闭。
NanoD-037 | 2015-05-12 | Firmware_v701.img | Power | A | Entered | 插着充电器playon关机后无法开机 |  | 100%
NanoD-036 | 2015-05-12 | Firmware_v770.img | UI | A | Closed | 音乐快进退放手后，进度条会从原始位置反弹到当前位置。 |  | 100% |  | mlc | 5.15 | 已解决 | 更新频率太快，导致快进退后，当前解码时间被刷一次再刷快进退后的时间，解决方法：进度条刷新放在时间刷新后刷新
NanoD-035 | 2015-05-11 | Firmware_v723.img | Audio | A+ | Closed | 某音乐播放过程中插入充电器后都是噪音 | MPEG 1 LAYER 3-44.1khz-320 Kbps-曲婉婷 - 我的歌声里.mp3； 某音乐播放中插入充电器都是噪音2#-0511.log | 100% |  | mlc | 5.13 | 已解决 | 请多次测试确认。
NanoD-034 | 2015-05-11 | Firmware_v770.img | Audio | A+ | Closed | v723版：连充电器，音乐播放中回音乐列表界面点击歌曲死机（有出现2首音乐各死机1次） 插充电器，在音乐列表点某些音乐必死 备注：不插充电器就正常。 | MPEG 1 LAYER 3-44.1khz-320 Kbps-曲婉婷 - 我的歌声里.mp3； 插充电器点击某音乐必死0511.log； MPEG 1 LAYER 3-44.1khz-320 Kbps-张学友 - 每天爱你多一些.mp3； v9.1-44.1khz-31 Kbps-并四-偏爱张芸京.wma； 快进操作后音乐列表点音乐死机8#-0514.log； 音乐播放中回列表点音乐死机8#-0514.log | 100% |  | mlc | 5.13 | 已解决 | 请多次测试确认。
NanoD-033 | 2015-05-11 | Firmware_v723.img | Audio | A+ | Closed | 部份音乐自动播放或快进退操作死机，死机后界面糊掉。 备注：（插着充电器操作出现，没插充电器未出现） | 音乐播放死机后界面糊掉.jpg; 音乐播放至0：1：26时死机且状态栏糊掉2#-0511.log; 16bit，44.1kHZ，998kbps，2声道，筷子兄弟、凤凰传奇 - 最炫小苹果.flac; 音乐自动播放中途死机2#-0511.log 16bit，48kHz，695kbps，2声道，赵薇 - 左耳.flac； 快退时死机－界面糊掉2#-0512.log； 音乐播放死机，界面糊掉2#-0512.log | 100% |  | mlc | 5.13 | 已解决 | 请多次测试确认。
NanoD-032 | 2015-05-11 | Firmware_v723.img | Audio | A+ | Closed | 音乐播放拔充电器，死机： 1、插着充电器进入音乐播放； 2、音乐播放中拔下充电器； 3、发现当前界面还是播放标识，但音乐停止播放，可以调音量； 4、操作其它按键，如返回上下曲什么的就会卡住死机 | 播放音乐中拔下充电器、按键操作后必死2#-0511.log； 音乐播放中拔下充电器，音乐停止播放－2#-0511.log | 100% | 陈清 | mlc | 5.13 | 已解决 | 请多次测试确认。
NanoD-031 | 2015-05-07 | Firmware_v723.img | Audio | A | Closed | 概率性出现歌曲快进时出现卡住死机(插着充电器时操作有重现） | 歌曲播放快进死机2#-0511.log; 快进操作后播放至结尾时卡住死机2#-0511.log v9.1-44.1khz-31 Kbps-并四-偏爱张芸京.wma; | 15%左右 | 陈清 |  |  | 已解决 | 请多次测试确认。
NanoD-030 | 2015-05-07 | Firmware_v770.img | UI | B | Closed | v723补充说明：该歌曲快进至进度条结尾停的瞬间马上放手就会出现 概率性出现歌曲快进退至上下曲有格式不支持一闪而过。 | v9.1-44.1khz-31 Kbps-并四-偏爱张芸京.wma； MPEG 1 LAYER 3-44.1khz-320 Kbps-曲婉婷 - 我的歌声里.mp3; v9.2-44.1khz-31 Kbps-月亮代表我的心mato.wma; 快进后上下曲切换提示格式不支持2#-0512.log； 上下曲切换格式不支持8#-0514 .log | 15%左右 | 陈清 | mlc | 5.14 | 已解决 | 快进到下一首mp3歌曲时，头部判断失败导致解码失败，请多次测试确认。
NanoD-029 | 2015-05-07 | Firmware_v770.img | UI | B | Closed | 语言设置后部份应用语没有对应改变，都是英文显示： 如：设置－common settings列表下全是英文。 |  | 100% | 陈清 | mlc | 5.13 | 已修改 | 修改菜单资源字符串。
NanoD-028 | 2015-05-07 | Firmware_v673.img | User | B | Entered | 用户自定义EQ设置play键功能不合理： 用户自定义 EDIT界面，按playon键至底会退出该界面，等同于esc功能； 建议playon键循环设置EQ，不要退出当前界面。 |  | 100% | 陈清 | mlc | 5.7 | 未修改 | playon键用作选中，选中最后到底退出设置界面
NanoD-027 | 2015-05-07 | Firmware_v814.img | Audio | A | Closed | v770版还有出现歌曲快进快结束前音乐卡住许久。 概率性出现歌曲卡住许久： 1、歌曲快进后出现； 2、歌曲切换自动或手动切换到下一曲播放出现； | 快进后播放到结尾时卡住许久－2#-0507.log； MS -ADPCM加州旅店 44.1kHZ 354 Kbps.wav； Q-1-44.1 KHz,48.0 Kbps, 1声道, 周杰伦 - 菊花台.ogg； 歌曲进入播放3秒卡住许久2#-0507.log； Q3-16.0 KHz,105 Kbps, 2声道, 周杰伦 - 菊花台.ogg； MPEG 1 LAYER 3-44.1khz-320 Kbps-曲婉婷 - 我的歌声里.mp3；歌曲快进后放手卡住8#-0514.log； 快进退操作上下曲切换时出现歌曲卡住许久8#-0514.log； 快进后播放至快结束卡住许久0519.log | 15%左右 | 陈清 |  |  | 已解决
NanoD-026 | 2015-05-07 | Firmware_v701.img | Audio | B | Closed | 个别音乐，码率显示错误 码率256kbps，SDK上显示成278kbps 千千静听，foobar, mediainfo都对不上 | AAC-LC-44.1kHz-256kbps-2声道-07 可惜你不在(What a Pity You're Not Arou.m4a | 100% | 陈清 | mlc | 5.8 | 已解决 | 更新B核解码库与A核解码库保持一致
NanoD-025 | 2015-05-07 | Firmware_v701.img | Audio | A | Closed | 快进切换下曲时提示文件格式错误死机： 上一曲快进至下曲时，提示文件格式错误卡住死机 单独播放下一首没问题 | 16bit，44.1kHz，839kbps，2声道，The One - You Raise Me Up(Live).flac； 16bit，48kHz，695kbps，2声道，赵薇 - 左耳.flac | 15%左右 | 陈清 | mlc | 5.7 | 已解决 | 切歌时导致文件句柄未关闭完全导致打开文件失败弹出格式不支持警告框死机
NanoD-024 | 2015-05-07 | Firmware_v701.img | Power | A+ | Closed | 插着充电器去复位，部份音频播放出现噪音或变调： 1、sdk装上电池，再连着5v2A的充电器； 2、播放部份音乐，全是噪音或变调； 备注：如果插着充电器没去操作复位，直接播放正常。 | 3.99，Normal，16bit，44.1kHZ，1085kbps，2声道，EXO-Call Me Baby.ape； 16 Bits-44.1khz-320kbps-小苹果 - 筷子兄弟（DJ 杜 Funky Beat Extended Mix 125BPM）2014-07-18.m4a； 16bit，44.1kHZ，914kbps，2声道，黄晓明 - 何以笙箫默.flac： 音频播放变调或是噪音2#-0507.log | 100% | 陈清 |  | 5.7 | 已解决 | 插入USB时变频到最大频率
NanoD-023 | 2015-05-06 | Firmware_v701.img | UI | A | Closed | 超出范围的文件夹名会残余在下一目录中 1、例如：拷贝一个超出范围的长音乐文件夹至样机中 2、然后进入video或photo中，查看该文件夹下的文件 3、此时可看到该文件名会残余在下一列表中 | 超出范围的文件夹名会残余在下一目录.png | 100% | 沈文兰 | mlc | 5.7 | 已解决 | 当文件夹中没有指定格式的文件时，清除长文件夹文字滚动的消息。
NanoD-022 | 2015-05-06 | Firmware_v701.img | Power | A | Closed | 关机后长按playon无法开机 1、开机状态下，长按playon关机 2、关机后再长按playon开机，无法开机 |  | 100% | 沈文兰 |  | 5.7 | 已解决 | 接电池可以正常开关机
NanoD-021 | 2015-05-06 | Firmware_v673.img | User | D | Reject | 应用模块内会显示所有类型的文件夹（与资源管理器下显示相同） 1、拷贝不同类型文件的文件夹至样机，如图片、视频、txt、音乐等 2、点击应用模块，其目录下会显示所有的文件夹 3、可以打开相应模块文件，其余类型的文件不显示 建议：建议对应模块下只显示与其相关的文件夹 | 备注：音频目录列表也是一样 | 100% | 沈文兰
NanoD-020 | 2015-05-06 | Firmware_v673.img | Explorer | A | Entered | Explorer下的图片和视频文件概率性出现不显示 1、拷贝图片、视频、文本等文件夹至样机满盘 2、点击Explorer，选择图片或视频文件夹查看图片或视频文件 | Explorer下的图片和视频概率性出现不显示-2#.txt | 15%左右 | 沈文兰
NanoD-019 | 2015-05-06 | Firmware_v723.img | Explorer | A | Closed | Explorer中的音乐文件无法播放 1、点击进入资源管理器，点击音乐文件 2、点击后提示No Music File 3、但在音乐播放器中可正常播放音乐文件 v701版固件，拷入大量音乐文件后，立即打开资源管理器点击音乐文件夹，提示没有音乐文件，再次点击音乐正常显示。 | Explorer中的音乐文件无法播放-2#.txt； 资源管理器内点击音乐文件夹提示没有音乐2#-0512.log | 1%以下 | 沈文兰 | mlc | 5.6 | 已解决 | 变量未赋初值导致
NanoD-018 | 2015-05-06 | Firmware_v701.img | UI | B | Closed | 音乐播放界面，off和Repeat 1 song功能的图标显示相反 1、点击设置->Music Settings->Repeat 2、分别设置off和Repeat 1 song 3、然后返回音乐播放界面查看其图标显示 | 单曲重复.png 随机播放.png 目录重复.png | 100% | 沈文兰 | mlc | 5.6 | 已解决 | 更换播放模式图标
NanoD-017 | 2015-05-06 | Firmware_v673.img | other | B | Entered | 电子书（text）和Game功能未实现 1、点击电子书和Game应用，点击后没有响应 | text和Game应用功能未实现-2#.txt | 100% | 沈文兰 |  |  | 未修改
NanoD-016 | 2015-05-06 | Firmware_v701.img | System | A+ | Pending | 情况一：长时间音乐播放14.5H，出现黑屏死机 备注：两台样机出现一台 情况二：满盘状态下，播放音乐过程瞬间黑屏，无法唤醒，同时音频只输出“哒哒哒”的声音 | 长时间音乐拷机后黑屏死机-2#.txt 播放音乐过程瞬间黑屏-2#.txt； 音乐长时间拷机黑屏死机2#-0511.log | 1%以下 | 沈文兰
NanoD-015 | 2015-05-05 | Firmware_v701.img | System | A+ | Closed | 点击恢复系统默认值，系统必死 1、点击设置->Initialize 2、选择恢复系统默认值，点击后系统死机 | 点击恢复系统默认值，系统死机-2#.txt | 100% | 沈文兰 | mlc | 5.6 | 已解决 | 窗口绘制时超出屏的大小限制
NanoD-014 | 2015-05-05 | Firmware_v814.img | FM | A | Closed | FM功能异常 1、点击手动和预设FM没有正常播放 2、点击保存或删除频道，无响应或卡顿严重 3、点击自动搜频，系统卡死 4、点击REC，一直显示Prepare… 备注：还有些功能是需要建立在一些正常功能基础上进行的，故暂时都没有办法测试 | 点击自动搜频，系统卡死-2#.txt | 100% | 沈文兰 |  |  | 未修改 | 新的ECO芯片及sdk板
NanoD-013 | 2015-05-05 | Firmware_v673.img | Power | C | Pending | 按playon键无法手动待机 备注：系统自动待机后按playon键可以唤醒系统 |  | 100% | 沈文兰 |  |  | 未修改
NanoD-012 | 2015-05-05 | Firmware_v701.img | Settings | B | Closed | 产品信息无法正常显示 1、点击设置->Information 2、点击后背光亮显示，无法正常显示产品信息 备注：reset后可恢复正常，但概率性出现产品信息的背景是白色显示 | 产品信息背景显示白色.png | 1%以下 | 沈文兰 | mlc | 5.6 | 已解决 | 字体背景使用透明模式显示
NanoD-011 | 2015-05-05 | Firmware_v701.img | Audio | A | Closed | 概率性出现切换下一首后系统卡顿30秒左右 1、音乐播放界面频繁切换下一首歌曲 2、概率性出现切换后系统卡顿30秒左右 | 切换下一首后音乐卡顿一段时间.png 切换下一首后音乐卡顿一段时间-2#.txt | 15%左右 | 沈文兰 |  |  | 已解决
NanoD-010 | 2015-05-05 | Firmware_v701.img | System | A | Closed | 频繁切换下一首后出现系统卡死在文件不支持界面（出现两次） 备注：系统是选择了beep on 1、音乐播放界面频繁切换下一首歌曲 2、切换多次后出现系统卡死在文件不支持界面 | 切换下一首后系统卡死在文件不支持界面-2#.txt 切换下一首后系统卡死在文件不支持界面2-2#.txt AAC-LC-44.1kHZ-273kbps（256kbps）-2声道-01 谁Control (电影《变形金刚4_ 绝迹重生》主题曲).m4a | 1%以下 | 沈文兰 | mlc | 5.7 | 已解决 | 切歌时导致文件句柄未关闭完全导致打开文件失败弹出格式不支持警告框死机
NanoD-009 | 2015-05-05 | Firmware_v673.img | Settings | B | Entered | Beep ON功能未实现 1、点击设置->Common settings->Beep 2、选择Beep ON，然后返回音乐播放界面 3、上下切换音乐，不会输出beep声 | 该固件beep on未开启 | 100% | 沈文兰 | mlc | 5.7 | 未修改 | 目前未打开Beep功能
NanoD-008 | 2015-05-05 | Firmware_v673.img | Settings | B | Entered | AVLS ON功能未实现 1、点击设置->Common settings->AVLS 2、选择AVLS ON，然后返回音乐播放界面 3、调节音量，未实现音量限制功能 | AVLS ON功能未实现-2#.txt | 100% | 沈文兰 | mlc | 5.7 | 未修改 | 目前未打开AVLS功能
NanoD-007 | 2015-05-05 | Firmware_v701.img | System | A+ | Closed | 点击设置->FM settings->FM auto Preset，点击后系统出现死机 | 点击FM auto preset后系统死机-2#.txt | 100% | 沈文兰 | mlc | 5.6 | 已解决死机，但功能未实现 | 窗口绘制时超出屏的大小限制
NanoD-006 | 2015-05-06 | Firmware_v701.img | UI | D | Closed | 文件列表显示异常： 1、先拷入2个音频文件夹； 2、在视频或图片模块下进入查看音频文件夹； 3、发现音频文件夹内有该文件夹的名称滚动显示。 见截图 | 文件夹显示异常.jpg | 100% | 陈清 | mlc | 5.7 | 已解决 | 当文件夹中没有指定格式的文件时，清除长文件夹文字滚动的消息。
NanoD-005 | 2015-05-06 | Firmware_v701.img | UI | D | Closed | 关机没有logo显示，直接黑屏，建议增加关机logo. |  | 100% | 陈清 | mlc | 5.7 | 已解决 | 添加lcdbuffertrans接口
NanoD-004 | 2015-05-05 | Firmware_v673.img | Picture | A | Entered | 部份分辨率小于8000*8000的图片不支持。 | 4320x3240金碧辉煌.JPG； 380x480.jpg； 500x477.jpg； 512x512.jpg； 750x529.jpg； 1024x768黄圣依26.BMP | 100% | 陈清 | ctf | 5.7 | 未修改 | 目前图片分辨率支持8000x8000,jpg解码现在只支持baseline，不支持progressive，现在小于2048x2048并且不支持的图片，在UltraEdit查看，都是progressive格式的
NanoD-003 | 2015-05-05 | Firmware_v673.img | User | A | Reject | 格式不支持无法退出： 播放格式不支持文件时一直提示不支持直至支持的文件才可法返回。 |  | 100% | 陈清 | mlc | 5.7 | 未修改 | 警告框不支持按键操作,3s后自动销毁窗口
NanoD-002 | 2015-05-05 | Firmware_v673.img | Rec | A+ | Entered | 录音中死机及界面显示异常： 1、打开录音模块，屏下半部份显示黑块，且有一条进度条显示； 2、开始录音无法保存，录音中卡住死机，且录音没有走秒时间显示； 3、开始录音界面，按menu键，录音文件名会随之变化。 见截图 | recording死机8#-0505.log； 正在录音界面文件名显示异常.jpg； 准备录音界面显示异常.jpg | 100% | 陈清
NanoD-001 | 2015-05-05 | Firmware_v673.img | Video | A | Entered | 视频死机： 视频列表，点击视频就卡住死机，无法进入视频播放。 | 点击视频卡死-8#_0505.txt | 100% | 陈清
测试员
表格说明:
1.故障等级(Severity) 的3种表示方法根据问题的严重程度依次为： A+：严重——最危险的级别，发现A+的Bug后测试就无法继续进行，弹出一些错误信息或系统瘫痪导致无法启动，卡死，刷屏，按键失灵等致命性的Bug。 A：高——指模块应用与设计不符或者出现A类Bug后导致一些功能无法正常运行。 B：中——功能无法正常响应，且不影响性能或其他功能使用 C：低——应用界面显示异常不影响功能使用 D：建议性——根据人性化的设计提出建议
2.处理情况（Status）4状态的种表示方法：  Entered———测试时新发现或未修改的bug  Closed——经验证bug已修改并解决  Pending——挂起\需下一版本处理(挂起：暂未重现需增加时间验证的旧bug)  Reject——客户要求或执行程序必然的预期结果  Fixed——经工程师debug后已修改，需测试再次验证的BUG  Reopen———已解除的bug又重新出现或者验证Fixed_bug仍然存在（浅红填充色黄色文本，起警惕作用）  Needinfo——bug描述不足无法重现或者需要测试人员配合的问题或需要硬件帮忙解决
3 发生率  100%———表示必现或某种规律可重现  65%左右———表示随机概率经常出现  15%左右———表示随机概率偶尔出现  1% 以下———表示随机概率极低（如测试过程仅出现1次） *注：发生率为不完全统计值，根据测试周期里的发生次数进行估算。
请勿删除如下内容
3G
Browser
BT
Cmmb
Ethernet
Flash
FM
GPRS
GPS
Html_5
Message
Phone
Chrome
Wifi
User
USB
System
Settings
Sensor
SD
Power
GPU
Video
Rec
Picture
MediaLibrary
Explorer
Ebook
Camera
Audio
Calendar
clock
Email
Skype
GameApp
Gmail
input
SoftApp
Talk
UI
other
Hardware
HDMI
H_U盘
H_鼠\键
H_硬盘
H_Dongle
耳机